项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 国际合作与交流-“一带一路”国家人才培养基地项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 张琳 | | | 联系电话 | 82427103 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 152.240000 | 125.380399 | 123.950870 | 10 | 98.86% | 9.89 |
| 其中：当年财政拨款 | | 152.240000 | 125.380399 | 123.950870 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目旨在招收“一带一路”沿线国家硕士研究生新生，加强课程建设。2020年计划利用项目经费中的112.24万元资助2020年秋季入学的优秀的“一带一路”沿线国家研究生新生8名,同时继续资助2019年“紫禁城奖学金”获得者6名和2018年“紫禁城奖学金”获得者2名。另外，计划将项目经费中的40万元用于专业与课程建设，形成线上、线下丰富的课程教学资源，带动师资教学团队不断发展，信息特色更加鲜明。最终扩大与“一带一路”沿线国家的合作范围，进行教学改革，提高我校信息化专业特色办学水平。 | | | | | 实现年初设定的总体目标：2020年招收“一带一路”沿线国家8名硕士研究生新生，并继续资助2019年“紫禁城奖学金”生6名和2018年“紫禁城奖学金”生2名，按照计划完成“紫禁城奖学金”生资助。课程建设方面，已开发并逐步形成线上、线下丰富的课程教学资源，师资教学队伍进一步增强，信息特色更加鲜明。通过课程建设，我校信息化专业特色办学水平得到进一步提高。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 资助2020年入学“紫禁城奖学金”新生 | 8名 | 8名 | 2 | 2 |  | | |
| 资助2019年入学“紫禁城奖学金”老生 | 6名 | 6名 | 2 | 2 |  | | |
| 资助2018年入学“紫禁城奖学金”老生 | 2名 | 2名 | 2 | 2 |  | | |
| 培养青年教师 | 10名 | 11名 | 2 | 2 |  | | |
| 培养研究生 | 68名 | 32名 | 2 | 0.5 | 研究生培养方面，以《大数据处理技术》为例，提供的学生名单为课程负责人作为导师指导的研究生，共计17名，而该项目是个教学课程项目，自2017年起该课程负责人为计算机学院研究生开设了《大数据处理技术》课程，受益学生是所有选课学生，实际超过预定目标。 | | |
| 完成教材 | 9部 | 3部,另有1部完成初稿未出版 | 2 | 0.5 | 教材完成方面，由于该项目经费不可用于出版教材，故部分课程的教材完成了初稿，暂未出版;个别课程负责编写的老师因身体原因或因调离本单位导致写作有所延滞。 | | |
| 完成课件 | 5件 | 6件 | 2 | 2 |  | | |
| 发表论文 | 7篇 | 13篇 | 2 | 2 |  | | |
| 质量指标 | “紫禁城”奖学金评选 | 符合“紫禁城奖学金”评选标准 | 符合“紫禁城奖学金”评选标准 | 14 | 13 |  | | |
| 时效指标 | 2020年硕士新生招生宣传 | 2020年1-6月 | 2020年1-6月 | 2 | 2 |  | | |
| 2020年硕士新生材料审核 | 2020年6-8月 | 2020年6-8月 | 2 | 2 |  | | |
| 确定2020年奖学金生名单 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2 | 2 |  | | |
| “紫禁城奖学金”发放 | 2020年10-11月 | 2020年10-11月 | 2 | 2 |  | | |
| 专业与课程建设 | 严格按照计划进行 | 严格按照计划进行 | 2 | 1 |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 152.24万元 | 123.95087万元 | 5 | 5 |  | | |
| 专业与课程建设 | 4万元/门 | 4万元/门 | 5 | 5 |  | | |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 学校国际化和现代化办学水平 | 得到提升 | 在该项目的辐射带动下，学校国际化和现代化办学水平得以提升。2020年通过“紫禁城奖学金”，首次招收了电子与通信工程专业研究生，填补了信息类学科国际研究生招生空白；硕士研究生招生数量呈上升态势，实现既定招生目标 | 15 | 13 |  | | |
| 可持续影响指标 | 学校国际影响力和竞争力 | 得到提升 | 在该项目的辐射带动下，学校国际影响力和竞争力得到提升 | 15 | 13 |  | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 国际学生对学院的满意度 | ≥90% | 未进行正式的满意度调查经询问均满意 | 4 | 2 |  | | |
| 授课学生满意度 | ≥90% | 未进行正式的满意度调查经询问均满意 | 3 | 2 |  | | |
| 受益教师满意度 | ≥90% | 未进行正式的满意度调查，经询问均满意 | 3 | 2 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **86.89** |  | | |