项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 市级教育系统疫情防控资金第一次清算 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 郑召义 | | | 联系电话 | 82426957 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 61.841050 | 61.841050 | 61.841050 | 10 | 100% | 10.0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 61.841050 | 61.841050 | 61.841050 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2020年疫情防控阶段配备应急防护物资，贯彻落实好上级疫情防控工作要求。包含应急包，口罩，消毒物品，隔离区生活物资和医务人员防护用品。 | | | | | 2020年疫情防控阶段配备应急防护物资，贯彻落实好上级疫情防控工作要求。包含应急包100个，口罩30.7万个，消毒物品1800件，隔离区生活物资40套和医务人员防护用品570件等。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 医疗应急包数量指标：呕吐腹泻应急处置包100个 | 100个 | 100个 | 3 | 3 |  | | |
| 口罩数量指标：一次性口罩，N95口罩，KF94口罩30.7万个 | 30.7万个 | 30.7万个 | 3 | 3 |  | | |
| 消毒物品数量指标：消毒液、紫外线消毒灯、消毒泡腾片等1800件 | 1800件 | 1800件 | 3 | 3 |  | | |
| 防护服数量指标：医用防护服等450件 | 450件 | 450件 | 3 | 3 |  | | |
| 护目镜数量指标：护目镜、面屏等120件 | 120件 | 120件 | 3 | 3 |  | | |
| 隔离区生活物资数量指标：必要生活物资40套 | 40套 | 40套 | 3 | 3 |  | | |
| 质量指标 | 物品质量标准 | 产品100%符合国家标准和行业标准 | 产品100%符合国家标准和行业标准 | 4 | 4 |  | | |
| 物资使用率指标 | ≥90% | ≥90% | 4 | 3 |  | | |
| 物资合格率 | 100% | 100% | 4 | 2 |  | | |
| 时效指标 | 确定采购方案 | 2020年1月 | 2020年1月 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 进行公开招标或零星采购 | 2020年2月-2020年6月 | 2020年2月-2020年5月 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 完成采购 | 2020年2月-2020年6月 | 2020年2月-2020年5月 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 项目验收 | 2020年7月前 | 2020年6月前 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 成本指标 | 成本在预算合理范围内 | 61.84105万元 | 61.84105万元 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高全校师生疫情防控安全系数，工作效率。疫情物资配备提高了全校师生在疫情防控阶段的安全系数，特别是一线人员的个人防护，在安全有效的环境下，工作效率大大提高。 | 提高全校师生疫情防控安全系数，工作效率。疫情物资配备提高了全校师生在疫情防控阶段的安全系数，特别是一线人员的个人防护，在安全有效的环境下，工作效率大大提高。 | 10 | 9 |  | | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 贯彻落实了上级疫情防控政策要求,本项目是为了贯彻落实上级疫情防控工作要求，有效防范疫情进校园，符合政策要求，在上半年疫情防控工作中尤其重要，确保平安校园的基本条件。有效避免疫情在校园内传播，避免校内恐慌。应急物资的配备有效针对隔离点，校医院和师生个人进行防范保护，在一定时间和空间内给师生安全感，避免发生校内空恐慌，安全平稳渡过疫情高发期。 | 贯彻落实了上级疫情防控政策要求,本项目是为了贯彻落实上级疫情防控工作要求，有效防范疫情进校园，符合政策要求，在上半年疫情防控工作中尤其重要，确保平安校园的基本条件。为全体师生、一线部门配备了必要的防疫物资。包含应急包100个，口罩30.7万个，消毒物品1800件，隔离区生活物资40套和医务人员防护用品570件等。有效避免疫情在校园内传播，避免校内恐慌。应急物资的配备有效针对隔离点，校医院和师生个人进行防范保护，在一定时间和空间内给师生安全感，避免发生校内空恐慌，安全平稳渡过疫情高发期。提高全校师生疫情防控安全系数，工作效率。疫情物资配备提高了全校师生在疫情防控阶段的安全系数，特别是一线人员的个人防护，在安全有效的环境下，工作效率大大提高。 | 10 | 9 |  | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 随着疫情常态化发展，且疫情作为传染病的特点，一旦发展即紧急迅速，疫情物资配备将成为学校当下日常配备物资，以防止疫情来时之需，确保学校正常运转和安全。 | 随着疫情常态化发展，且疫情作为传染病的特点，一旦发展即紧急迅速，疫情物资配备将成为学校当下日常配备物资，以防止疫情来时之需，确保学校正常运转和安全。 | 10 | 9 |  | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益教职工满意度指标 | ≥90% | 经询问没有不满意 | 5 | 3 |  | | |
| 受益在校生满意度指标 | ≥90% | 经询问没有不满意 | 5 | 3 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **90** |  | | |