项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 教师队伍建设-特聘教授 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 向维 | | | 联系电话 | 13621102601 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.开展与澳大利亚詹姆斯库克大学（JCU）本科2+2合作办学,并开展硕士研究生的国际联合培养； 2.指导研究生5人， 3.带领团队发表高水平论文2-3篇。 | | | | | 1.国际合作办学协议已签署（ARTICULATION SCHEDULE James Cook University and Beijing Information Science and Technology University.Ref: 116209 V1.BISTU IOT） 2.指导研究生5人（贠璟杨，王洪明，李豪杰，周茜，张帅，李奕辰） 3.带领团队发表高水平论文3篇，见刊一篇，录用2篇。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 论文发表 | 2-3篇 | 见刊1篇，录用2篇 | 5 | 3 |  | | |
| 合作办学 | 1项 | 1项 | 5 | 4 |  | | |
| 研究生指导 | 5人 | 5人 | 5 | 4 |  | | |
| 质量指标 | 论文发表 | 至少中文核心期刊 | SCI一篇已发表，核心期刊论文2篇已录用 | 5 | 3 |  | | |
| 合作办学 | 校级框架协议签署，学分互认计划签订 | 协议签署，正在实施 | 5 | 4 |  | | |
| 研究生指导 | 学业正常 | 五名研究生学业正常 | 5 | 5 |  | | |
| 时效指标 | 论文发表 | 2020年度至少取得录用通知 | SCI一篇已发表，核心期刊论文2篇已录用 | 4 | 2 |  | | |
| 合作办学 | 2020年度继续实施 | 协议签署，正在实施 | 3 | 3 |  | | |
| 研究生指导 | 学业进度正常 | 五名研究生学业正常 | 3 | 3 |  | | |
| 成本指标 | 工作津贴 | 申请财政拨款1万 | 申请财政拨款1万 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 国际化水平 | 国际联合培养研究生 | 国际联合培养研究生 | 10 | 8 |  | | |
| 其他效益指标 | 学科建设 | 论文2-3篇 | 见刊1篇，录用2篇 | 10 | 8 |  | | |
| 队伍建设 | 指导青年教师2人 | 指导青年教师2人 | 10 | 7 |  | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师 | 访谈，满意度90%以上 | 访谈，满意度90% | 5 | 5 |  | | |
| 学生 | 问卷调查，满意度90%以上 | 未做问卷调查 | 5 | 1 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **80** |  | | |