项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 人才培养质量建设-高水平人才交叉培养-实培计划 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 吴迎年 | | | 联系电话 | 82426829 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 591.000000 | 563.550000 | 563.550000 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 591.000000 | 563.550000 | 563.550000 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：培养项目学生的创新意识、创业精神和创新创业能力； 目标2：搭建与校外单位合作平台，实现资源共享、协同育人； 目标3：进一步创新实践育人体制机制，深化实践育人综合改革。 | | | | | 目标1：培养项目学生的创新意识、创业精神和创新创业能力；  目标2：搭建与校外单位合作平台，实现资源共享、协同育人；  目标3：进一步创新实践育人体制机制，深化实践育人综合改革。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 毕设（科研）项目 | 53项 | 52项 | 5 | 4.5 | 1个项目因疫情原因中止 | | |
| 毕设（创业）项目 | 31项 | 31项 | 5 | 5 |  | | |
| 大创深化项目 | 24项 | 21项 | 5 | 4.5 | 3个项目因疫情原因中止 | | |
| 培养学生人数 | 197人 | 193人 | 5 | 4.5 | 4名学生因个人原因中断项目 | | |
| 质量指标 | 项目研究验收通过率 | 不低于95% | 100% | 5 | 5 |  | | |
| 毕业设计（论文）优良率 | 高于学校同届平均水平 | 88.89%，比同届毕设优良率高出27.91% | 5 | 5 |  | | |
| 时效指标 | 项目实施阶段 | 2020年1月-2020年5月 | 2020年1月-2020年5月 | 3 | 3 |  | | |
| 项目结题阶段 | 2020年6月-7月 | 2020年6月-7月 | 3 | 3 |  | | |
| 项目验收总结阶段 | 2020年9月-12月 | 2020年9月-12月 | 4 | 4 |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 591万 | 563.55万 | 4 | 4 |  | | |
| 毕设（科研）理工类项目 | 6万元/人 | 6万元/人 | 1 | 1 |  | | |
| 毕设（科研）文综类项目 | 4万元/人 | 4万元/人 | 1 | 1 |  | | |
| 毕设（创业）理工类项目 | 2万元/项 | 2万元/项 | 1 | 1 |  | | |
| 毕设（创业）文科类项目 | 1万元/项 | 1万元/项 | 1 | 1 |  | | |
| 大创深化理工类项目 | 2万元/项 | 2万元/项 | 1 | 1 |  | | |
| 大创深化文综类项目 | 1万元/项 | 1万元/项 | 1 | 1 |  | | |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 学生创新创业能力 | 有效提升 | 毕业设计（论文）优良率高于学校同届水平，学生创新创业能力得到提升 | 15 | 13 |  | | |
| 校内外协同育人程度 | 有所促进 | 项目验收通过率100%，项目对校内外协同育人程度有所促进。 | 15 | 13 |  | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目学生满意度 | 不低于95% | 未进行满意度调查，经询问均满意 | 10 | 5.5 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **89** |  | | |