项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 国际合作与交流-外国留学生奖学金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 蔡英 | | | 联系电话 | 64884654 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 99.000000 | 98.000000 | 98.000000 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 99.000000 | 98.000000 | 98.000000 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度目标：扩大我校留学生招生数量及规模，吸引国外优秀学生来华学习和交流，促进我校留学生工作的稳定健康发展，全面规范和提升办学水平，扩大我校的国际影响力，为北京国际化大都市建设做出积极贡献。 | | | | | 项目进一步吸引了越来越多的国际学生到我校学习，使我校的国际学生队伍不断壮大，提高了学校的国际声誉。2020年我校共新招国际学生共计22人，新增招收来自也门、多哥、科摩罗三国的留学生，进一步扩大了生源国。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 2020级奖学金新学历生 | 32名 | 14名 | 8 | 6 |  | | |
| 2017至2019级优秀在校学历生 | 15名 | 32名 | 8 | 6 |  | | |
| 质量指标 | 招收优秀本科新生 | 32名 | 13名 | 4 | 2 |  | | |
| 奖励2017至2019级优秀在校本科生 | 10名 | 1名 | 5 | 3 |  | | |
| 奖励优秀2017至2019级在校研究生 | 5名 | 5名 | 5 | 5 |  | | |
| 时效指标 | 新学历生招生进度 | 2020年1月至8月 | 2020年1月至8月 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 决定获奖新生名单 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 2017-2019级在校学历生奖学金评选工作 | 2020年10月至11月 | 2020年10月至11月 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 奖学金发放 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 99万元 | 98万元 | 10 | 9 |  | | |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 学校国际化和现代化办学水平 | 得到提升 | 丰富了我校国际教育的办学形式、提升了办学层次 | 15 | 14 |  | | |
| 学校国际影响力和竞争力 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 14 |  | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 留学生对学院的满意度 | ≥90% | 未进行书面满意度调查，经询问均满意 | 10 | 7 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **86** |  | | |