| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北京市高端技术技能人才贯通培养实验-北工院2015级贯通外培班海外留学项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 唐正清 |  |  | 联系电话 | 13910161493 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 2700 | 1,567.529433 | 1,567.529433 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2700 | 1,567.529433 | 1,567.529433 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 实现项目180名学生顺利对接到海外合作大学；总结学校整合融通国外优质教育资源，提升学校办学水平和教育质量，通过与国外高水平大学合作联合培养，为培养国际化、高水平、创新型、复合型人才的案例经验。 |  |  |  |  | 2020年度，共有123名贯通外培专业学生申请赴英国、美国、日本、新西兰等10所国外合作大学继续深造，攻读学士学位。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 直接入读海外大学学位课程人数 | 180 | 123 | 20 | 15 | 因受疫情原因影响，加之部分学生未达到出国语言要求，绩效目标180名学生中共有123人出国攻读学士学位。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 各方面影响 | 打造职业教育改革项目品牌 | 打造职业教育改革项目品牌 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度内完成 | 2020年度 | 2020年度 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 1,567.529433 | 1,567.529433 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 学生专业技术技能水平、学生跨文化交流能力 | 学生专业技术技能水平、学生跨文化交流能力 | 学生专业技术技能水平、学生跨文化交流能力 | 30 | 22 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 国外合作大学满意度，项目学生满意度 | ≥95%，≥90% | ≥95%，≥90% | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82 |  |  |  |