| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 特高建设-实训基地-京东智能设备工程师学院-工业机器人技术实训基地（扩建） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张春芝 |  |  | 联系电话 | 18600151786 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 140.000000 | 200.000000 | 139.720000 | 10 | 69.86% | 6.99 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 140.000000 | 200.000000 | 139.720000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1）项目期目标：在京东智能设备工程师学院建设中，围绕立德树人，校企双元培养高素质技术技能行人才，开展教育部工业机器人开放性公共实训基地的扩建工作，购置工业机器人相关设备系统； 2）购置的设备系统主要包括ABB工业机器人基础教学工作站3套，制造单元智能化改造集成技术大赛设备智能制造单元系统集成应用平台及软件1套，ABB双臂人人机协同机器人工作站1套； 3）完成2020年全国和北京市技能大赛“制造单元智能化改造与集成技术”大赛的北京市比赛集训工作；组织完成2020年北京市高职院校参加全国“制造单元智能化改造与集成技术 ”赛项的训练工作； 4）完成工业机器人技术基础操作相关资源的整理，保障ABB机器人基础操作课程的正常开出率。提高人才培养质量。完成设备相关教学资源的整理优化工作，完成大赛培训集训期间资料整理和总结工作。 |  |  |  |  | 由于2020年的疫情，北京市“制造单元智能化改造与集成技术”大赛没有举办，这部分相关工作包括目标中的相关培训、集训、资料整理、总结等工作没有具体实施。除了这部分工作没有实施外，其他工作都完成。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | ABB工业机器人教学工作站 | 4套 | 完成 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 制造单元智能化改造集成技术大赛设备智能制造单元系统集成应用平台及软件 | 1套 | 未执行 | 4 | 0 | 疫情原因，大赛未举办 |  |  |
|  |  |  | 为制造单元智能化改造与集成技术北京市赛和国家比赛培训（人） | 20人 | 未执行 | 3 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 共建实验实训基地（个） | 扩建实训基地1个 | 完成 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 项目课程服务学生总数（人） | 每年30-90人 | 完成 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 为双方师资提供培训（次数） | 2次 | 完成 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备购置 | 质量合格 | 质量合格 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度内完成 | 2020年度 | 2020年度 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 200.000000 | 139.720000 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 实训条件的提升；教育教学的影响；人才培养的影响等 | 实训条件的提升；教育教学的影响；人才培养的影响等 | 实训条件的提升；教育教学的影响；人才培养的影响等 | 30 | 25 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 95% | 95% | 10 | 7 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 77.99 |  |  |  |