| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 特高建设-骨干专业-工程测量技术（智慧城市空间信息资源建设）-教学资源建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李长青 |  |  | 联系电话 | 010-51511279 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 69.940000 | 69.940000 | 45.300000 | 10 | 64.77% | 6.48 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 69.940000 | 69.940000 | 45.300000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 联合行业企业调研分析产业发展趋势和专业岗位能力，形成人才需求与专业岗位能力分析报告；构建基于空间信息资源建设工作任务的“一平台、双融合”进阶式专业课程体系。形成具有专业特色的课程开发模式，依据新技术发展，岗位要求进行课程重构，开发以学生发展为中心、学习成果为导向的专业课程标准。以先进网络信息技术为支撑，完善融教学、培训、职业技能等级考核和社会服务功能于一体的“互联网+”优质教学资源和平台，开发数字化教学资源。智慧课堂应用促进教学质量提升。 |  |  |  |  | 2020年完成无人机航测数据处理中心硬件设备目标的采购建设工作；为无人机1831、无人机1931、测量1831、测量1931共计120人的无人机操控、组装、训练等实训任务；完成1+X无人机技能考试20人；完成无人机机长取证考试15人。依据新技术发展，岗位要求进行课程重构，开发以学生发展为中心、学习成果为导向的专业课程标准。，开发了数字化教学资源，有效促进教学质量的提升。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 开发精品在线开放课程 | 2 | 2 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 开发虚拟仿真实训项目 | 1 | 1 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 以先进网络信息技术为支撑，完善融教学、培训、职业技能等级考核和社会服务功能于一体的“互联网+”优质教学资源和平台，开发数字化教学资源，达到国内领新水平。 | 以先进网络信息技术为支撑，完善融教学、培训、职业技能等级考核和社会服务功能于一体的“互联网+”优质教学资源和平台，开发数字化教学资源，达到国内领新水平。 | 教学资源和平台，能够达到国内领新水平。 | 10 | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度内完成 | 2020年度 | 2020年度 | 10 | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 69.940000 | 45.300000 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 拓展共享范围，实现学校教师、在校学生、留学生、企业员工、社会人员等多方共享，突破区域教育界限，服务“一带一路”，服务中西部职业院校，每年为企业开展培训创造经济效益50万元。 | 拓展共享范围，实现学校教师、在校学生、留学生、企业员工、社会人员等多方共享，突破区域教育界限，服务“一带一路”，服务中西部职业院校，每年为企业开展培训创造经济效益50万元。 | 依据目标服务“一带一路”，服务中西部职业院校，每年为企业开展培训创造经济效益50万元。 | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高工程测量技术专业群教学信息化水平，促进教学模式改革，提高工程测量技术专业群人才培养质量，为北京市及京津冀地区社会经济发展和产业转型升级提供不可替代的人才支撑。 | 提高工程测量技术专业群教学信息化水平，促进教学模式改革，提高工程测量技术专业群人才培养质量，为北京市及京津冀地区社会经济发展和产业转型升级提供不可替代的人才支撑。 | 依据新技术发展，岗位要求进行课程重构，开发以学生发展为中心、学习成果为导向的专业课程标准。，开发了数字化教学资源，有效促进教学质量的提升。 | 15 | 12 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生和用人单位满意度 | 98%以上 | 98% | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 77.48 |  |  |  |