| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 特高建设-骨干专业-工程测量技术（智慧城市空间信息资源建设）-大疆无人机测绘工程师学院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李长青 |  |  | 联系电话 | 010-51511279 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 122.395000 | 174.850000 | 118.160000 | 10 | 67.58% | 6.76 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 122.395000 | 174.850000 | 118.160000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 改革人才培养模式，建设教学享资源与基地。整合教学标准、设计短期社会培训课程计划，完成基本教学条件建设，打造成区域社会服务和专业人才培养的平台。进行行业应用技术研发，结合无人机航测等行业需求，研发应用型产品。逐步完成大疆无人机飞行模拟教学系统、行业应用教学系统的研发，建立质量保障体系。在积累研发的基础上，由学校主导，大疆公司、现代学制合作企业、行业龙头企业联合参与建立生产性实体。 |  |  |  |  | 2020年完成大疆无人机测绘工程师学院硬件设备目标的采购建设工作；为无人机1831、无人机1931、测量1831、测量1931共计120人的无人机操控、组装、训练等实训任务；完成1+X无人机技能考试20人；完成无人机机长取证考试15人。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 无人机测绘工程师学院硬件设备目标的采购 | 1套 | 1套 | 20 | 16 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购设备及软件 | 符合专业技术要求 | 符合专业技术要求 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度内完成 | 2020年度 | 2020年度 | 10 | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 174.850000 | 118.160000 | 10 | 7 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 提高学生测量工程、无人机技术应用专业的实践能力，突出学生创新能力和实践能力。工程师学院通过信息化来进行管理，大大提高了教师工作效率，增加了学生的实训时间。 | 提高学生测量工程、无人机技术应用专业的实践能力，突出学生创新能力和实践能力。工程师学院通过信息化来进行管理，大大提高了教师工作效率，增加了学生的实训时间。 | 依据目标完成，提高了教师工作效率，增加了学生的实训时间。 | 15 | 12 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高学生的动手操作能力，加强理论与实际的结合，同时为学院的教学和科研提供服务，面向社会开放实训基地，通过与企业合作，开展技能培训、技术服务等工作。 | 提高学生的动手操作能力，加强理论与实际的结合，同时为学院的教学和科研提供服务，面向社会开放实训基地，通过与企业合作，开展技能培训、技术服务等工作。 | 整合教学标准、设计短期社会培训课程计划，完成基本教学条件建设，打造成区域社会服务和专业人才培养的平台。进行行业应用技术研发，结合无人机航测等行业需求，研发应用型产品。逐步完成大疆无人机飞行模拟教学系统、行业应用教学系统的研发，建立质量保障体系。在积累研发的基础上，由学校主导，大疆公司、现代学制合作企业、行业龙头企业联合参与建立生产性实体。 | 15 | 12 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生和用人单位满意度 | 98% | 98% | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 76.76 |  |  |  |