| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 特高建设-骨干专业-工程测量技术（智慧城市空间信息资源建设）-无人机航测数据处理中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李长青 |  |  | 联系电话 | 010-51511279 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 137.795000 | 196.850000 | 136.438000 | 10 | 69.31% | 6.93 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 137.795000 | 196.850000 | 136.438000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 无人机航测数据处理中心以解决无人机行业人才发展痛点为建设导向。结合专业优势资源，打造无人机人才培育优质品牌，提高行业从业人员整体水平。通过校企双方的共同投入、资源共享和人才的互派共用，实施工学交替的现代学徒制人才培养模式，建成多功能无人机实训基地、教学与培训资源库、“无人机航测应用研发中心”、职业资格鉴定与培训中心。成为无人机应用领域人才培养、社会培训、创新研发的新高地。 |  |  |  |  | 2020年完成无人机航测数据处理中心硬件设备目标的采购建设工作；为无人机1831、无人机1931、测量1831、测量1931共计120人的无人机操控、组装、训练等实训任务；完成1+X无人机技能考试20人；完成无人机机长取证考试15人。为无人机应用领域人才培养、社会培训、创新研发提供了有效的支撑。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 无人机航测数据处理设备和软件购置 | 1套 | 1套 | 20 | 16 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 购置设备和软件 | 符合专业要求 | 符合专业要求 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度内完成 | 2020年度 | 2020年度 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 196.850000 | 136.438000 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 提高学生测量工程、无人机技术应用专业的实践能力，突出学生创新能力和实践能力。无人机航测数据处理中心通过信息化来进行管理，大大提高了教师工作效率，增加了学生的实训时间。 | 提高学生测量工程、无人机技术应用专业的实践能力，突出学生创新能力和实践能力。无人机航测数据处理中心通过信息化来进行管理，大大提高了教师工作效率，增加了学生的实训时间。 | 提高了教师工作效率，增加了学生的实训时间。 | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高学生的动手操作能力，加强理论与实际的结合，同时为学院的教学和科研提供服务，面向社会开放实训基地，通过与企业合作，开展技能培训、技术服务等工作。 | 提高学生的动手操作能力，加强理论与实际的结合，同时为学院的教学和科研提供服务，面向社会开放实训基地，通过与企业合作，开展技能培训、技术服务等工作。 | 整合教学标准、设计短期社会培训课程计划，完成基本教学条件建设，打造成区域社会服务和专业人才培养的平台。进行行业应用技术研发，结合无人机航测等行业需求，研发应用型产品。逐步完成大疆无人机飞行模拟教学系统、行业应用教学系统的研发，建立质量保障体系。在积累研发的基础上，由学校主导，大疆公司、现代学制合作企业、行业龙头企业联合参与建立生产性实体。 | 15 | 13 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生及用人单位满意度 | 95% | 95% | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83.93 |  |  |  |