| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 特高建设-骨干专业-城市运行智能设备应用技术专业群-单片机技术实训室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 曾锦翔 |  |  | 联系电话 | 18612368609 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 28.000000 | 40.000000 | 27.809000 | 10 | 69.52% | 6.95 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.000000 | 40.000000 | 27.809000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成40台单片机基础试验箱及电脑的购置； 目标2：建成单片机基础实训室； 目标3：按时按技术要求按预算完成项目建设； 目标4：满足相关专业教学及实训要求。 |  |  |  |  | - 完成40台单片机基础试验箱及电脑的购置，尚未验收，未支付追加的尾款； 2.建成和调试完成单片机基础实训室； 3.按时按技术要求按预算完成项目建设； 4.目前上课使用正常，满足相关专业教学及实训要求。 - 追加资金未支出 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 购置单片机基础试验箱及电脑 | 40套 | 40套 | 20 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 购置设备及建成实训室 | 符合中国制造2025、北京市“十三五”规划对智能制造控制技术要求；选用最新型单片机及配套模块，满足相关专业课程教学及实践训练需求 | 符合中国制造2025、北京市“十三五”规划对智能制造控制技术要求；选用最新型单片机及配套模块，满足相关专业课程教学及实践训练需求 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度内完成 | 2020年度 | 2020年度 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 40.000000 | 27.809000 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 为机电一体化技术专业每届4个班级提供实训条件。全年开课2门、640学时。 | 为机电一体化技术专业每届4个班级提供实训条件。全年开课2门、640学时。 | 为机电一体化技术专业每届4个班级提供实训条件。全年开课2门、640学时。 | 30 | 26 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参赛师生 | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82.95 |  |  |  |