| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-基本科研业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 任凤国 |  |  | 联系电话 | 51513120 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 340.000000 | 340.000000 | 243.643076 | 10 | 71.66% | 7.17 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 340.000000 | 340.000000 | 243.643076 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、根据我校科研实际，统筹规划全校科研工作，开展自主选题、与企业联合进行应用研究，扶持和培育技术服务项目开展； 2、实现整合科研资源、聚焦研究方向、培育3-5个科研及技术服务中心，重点围绕城市安全运行、人工智能、涉及城市民生的水电暖及交通的安全技术相关专业开展研究； 3、完成四期学报出版发行、学术讲座、专利申报与维护以及资助专著出版、论文发表等工作，切实提高全校教师科研能力和水平； |  |  |  |  | 2020年我校共立项学校科研项目54项，专利10项，发表论文70篇，按照学校规划四月底结题，预计总结报告书不少于50篇；发行学报4期，组织校内讲座3次，出版2019年优秀论文集1部，组织科研评优评奖1次 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 参与课题研究的教师不少于180人次，学校立项及资助课题不少于50项，培育3-5个科研团队，聚焦研究方向。初步形成与主体专业相契合的科研平台。 | 不少于180人次，课题50项，3-5个科研及技术服务中心 | 科研项目54项 | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 教师结合自身学术方向、整理研究成果，公开发表学术论文，引导撰写学术专著。 | 不少于100篇（其中核心期刊不少于10篇） | 发表论文70篇 | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 申请发明专利、实用新型专利、软件著作权等 | 10项，其中，发明专利不少于2项 | 专利10项 | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 研制产品样机、工程方案、工程图纸、调研报告、软件等具有生产实用价值的成果 | 15件（套），其中产品样机不少于4件、软件5套 | 未统计 | 2 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 组织完成校内高质量的学术讲座 | 不少于5次 | 3次 | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 组织每年一次的教师优秀论文、科研项目评选，进行优秀成果表彰奖励，出版获奖论文集、优秀科研成果集等 | 获奖优秀论文集1册、高校优秀科技期刊，奖励优秀成果。 | 1册 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 鼓励吸引优秀稿源，提升《北京工业职业技术学院学报》办刊质量 | 发行4期，保持高职高专核心期刊地位 | 4期 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研究报告通过结题验收 | 优秀率不低于15% | 部分未结题 | 5 | 3 | 受疫情影响，预计2021年4月结题 |  |  |
|  |  |  | 论文在学术期刊上公开发表 | 核心期刊不少于20篇 | 31篇 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年1-12月完成 | 2020年1-12月 | 部分项目未结题 | 10 | 8 | 受疫情影响，预计2021年4月结题 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 | 340.000000 | 243.643076 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 注重研究企业生产、经营活动中遇到的实际问题，提出解结方案和建议对策，密切校企合作。支撑核心关键技术问题的解决，为企业行业提供科研技术服务 | 注重研究企业生产、经营活动中遇到的实际问题，提出解结方案和建议对策，密切校企合作。支撑核心关键技术问题的解决，为企业行业提供科研技术服务 | 注重研究企业生产、经营活动中遇到的实际问题，提出解结方案和建议对策，密切校企合作。支撑核心关键技术问题的解决，为企业行业提供科研技术服务 | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进我校教师的科研水平的整体提升，促进科研团队建设，特别是引导教师深入企业开展技术服务，为高职教育课程改革提供详实的工程案例，促进技术技能人才培养质量的提高。 | 促进我校教师的科研水平的整体提升，促进科研团队建设，特别是引导教师深入企业开展技术服务，为高职教育课程改革提供详实的工程案例，促进技术技能人才培养质量的提高。 | 促进我校教师的科研水平的整体提升，促进科研团队建设，特别是引导教师深入企业开展技术服务，为高职教育课程改革提供详实的工程案例，促进技术技能人才培养质量的提高。 | 15 | 12 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相关企业行业受益对象满意度达到98%；科研主管部门对科研成果的满意度达到95%；受资助师生满意度达到90% | 相关企业行业受益对象满意度达到98%；科研主管部门对科研成果的满意度达到95%；受资助师生满意度达到90% | 相关企业行业受益对象满意度达到98%；科研主管部门对科研成果的满意度达到95%；受资助师生满意度达到90% | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.17 |  |  |  |