| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 特高建设-特高院校-提升服务发展水平-技术服务创新平台建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 任凤国 |  |  | 联系电话 | 51513120 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 211.000000 | 211.000000 | 208.173000 | 10 | 98.66% | 9.87 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 211.000000 | 211.000000 | 208.173000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.制定中心技术创新服务方向与规划，建立组织机构和运行机制； 2、完成创新中心的硬件方案论证，完成一期硬件平台建设； 3、以项目为基础成立研发团队，承担科研课题任务，提升技术服务水平。 |  |  |  |  | 1.各中心制定服务方向及规划，分别建立了组织机构和运行机制 2.完成硬件方案论证，并完成一期平台硬件设备采购 3.各中心以科研项目为基础成立科研团队，承担科研课题任务 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 3个中心完成平台硬件搭建 | 购置三个中心一期平台所需示波器、频谱仪、电缆抗干扰测试系统、多功能电气装置测试仪、专用电源、通用性焊接套装、功率计、200吨粉末制品液压机、纳米材料干燥-改性打散一体试验机各1台，智能服务机器人平台3套 | 完成 | 4 | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 承担各级各类科技项目 | 15 | 15 | 4 | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文15-20篇 | 不低于15篇 | 15 | 4 | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 申报专利、软件著作权 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 师生使用平台设备 | 400人次 | 完成 | 4 | 4.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 所购买仪器设备完成验收 | 硬件满足相关专业教学、科研需求 | 完成 | 5 | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 论文在学术期刊上公开发表 | 核心期刊及以上不少于4篇 | 10 | 5 | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年完成211万元设备的采购 | 年底完成 | 完成 | 10 | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 | 211.000000 | 208.173000 | 10 | 10.00 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 完成课题立项，申报各类著作权等 | 完成课题立项，申报各类著作权等 | 完成课题立项，申报各类著作权等 | 30 | 21.00 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 95%以上 | 96% | 10 | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90.87 |  |  |  |