| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 特高建设-骨干专业-城市运行智能设备应用技术专业群-机电一体化技术实训室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李雪艳 |  |  | 联系电话 | 13581583334 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 112.000000 | 160.000000 | 109.300000 | 10 | 68.31% | 6.83 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 112.000000 | 160.000000 | 109.300000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 建设机电一体化技术实训室，将机电一体化技术教学、实训与行业应用紧密结合，进行机电一体化技术基础实训、专业教学实习、技能鉴定和技能竞赛等。 |  |  |  |  | 机电一体化实训室建设已完成，本学期已用于全国职业院校技能大赛机电一体化项目赛项的日常训练及本学期理实一体化课程自动化生产线的教学及实训当中。 完成预期目标。 追加部分未支出 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 实训室设备 | 1套 | 1套 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 购置设备符合中国制造2025、北京市“十三五”规划对机电一体化设备的技术要求；购置设备选用最新型机电一体化项目教学平台；购置设备满足相关专业课程教学及实践训练及技能大赛需求。 | 购置设备符合中国制造2025、北京市“十三五”规划对机电一体化设备的技术要求；购置设备选用最新型机电一体化项目教学平台；购置设备满足相关专业课程教学及实践训练及技能大赛需求。 | 购置设备符合中国制造2025、北京市“十三五”规划对机电一体化设备的技术要求；购置设备选用最新型机电一体化项目教学平台；购置设备满足相关专业课程教学及实践训练及技能大赛需求。 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度内完成 | 2020年度 | 完成 | 10 | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 160.000000 | 109.300000 | 10 | 7 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 为机电一体化专业群每届8个班级提供实训条件和教学资源 | 为机电一体化专业群每届8个班级提供实训条件和教学资源 | 为机电一体化专业群每届8个班级提供实训条件和教学资源 | 30 | 25 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 95% | 95% | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 81.83 |  |  |  |