| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 特高建设-骨干专业-城市运行智能设备应用技术专业群-智能机器人装调测试实训室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李林琛 |  |  | 联系电话 | 18610267899 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 84.000000 | 120.000000 | 83.608000 | 10 | 69.67% | 6.97 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 84.000000 | 120.000000 | 83.608000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成智能机器人装调测试实训室的招投标、建设等工作。实训室建设完成后，以智能机器人的装调和测试为重点，同时作为创新课程建设和后续服务机器人专业建设的基础，全面提升学员的综合素质与能力。 |  |  |  |  | 采购验收已完成，资金已完成支付。 实训室现已投入使用，服务于本学期的“智能机器人装调”课程实训教学。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 采购智能服务机器人10套、无人驾驶竞速车10套。 | 20套 | 20套 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合中国制造2025、北京市“十三五”规划对智能机器人的技术要求 选用最新型智能机器人教学平台 满足相关专业课程教学及实践训练需求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年5月完成招标及签订合同； 2020年7月组织实施实训室建设； 2020年11月完成项目总结、验收 | 2020年11月 | 尾款未支付 | 10 | 7 | 受疫情影响，招投标时间推迟到2020年11月份完成。 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 | 120.000000 | 83.608000 | 10 | 7 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 为智能设备技术专业群每届8个班级提供实训条件和教学资源 | 为智能设备技术专业群每届8个班级提供实训条件和教学资源 | 尚未投入使用 | 15 | 10 | 受疫情影响，招投标时间推迟，尾款尚未支付，投入使用日期推迟 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 为社会人员提供技能培训1200人天 | 为社会人员提供技能培训1200人天 | 尚未投入使用 | 15 | 10 | 受疫情影响，招投标时间推迟，尾款尚未支付，投入使用日期推迟 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 校内师生、用人单位、社会服务对象满意度 | 95% | 尚未投入使用 | 10 | 8 | 受疫情影响，招投标时间推迟，尾款尚未支付，投入使用日期推迟 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 78.97 |  |  |  |