项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设--青年拔尖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京石油化工学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王荣霞 |  |  |  |  | 联系电话 | 81292090 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 62.5 | 62.5 |  | 58.365399 | 10 |  | 93.38 |  | 9.2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 62.5 | 62.5 |  | 58.365399 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1）培养高水平研究人才，预期培养青年拔尖教师6-9名，优秀研究生6名左右，本科生15名左右。发表高水平论文5篇以上，论文被SCI、EI等收录3篇，申请软件注册权2项。 （2）通过该项目发掘和培养具有较大科研潜力的项目和青年教师人才，加强对青年教师的科研创新能力的培养，促进科研团队的建设和科研水平的提升，促进我校师资队伍建设水平的提高，并最终实现学科建设、专业建设和课程建设以及教学团队建设的有机融合和协调发展，促进学校整体水平的提高。 |  |  |  |  |  | （1）在国内外有影响的学术刊物和重要学术会议上发表20篇学术论文。其中Sci\ei核心期刊论文 17篇。 （2）申请国家发明专利10项，软件著作权1项。 （3）完成磁悬浮高速旋转动力机械成品交付。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养拔尖人才 |  |  | 6-9名 | 9名 |  | 4 | 4 | 44.8 |  |
|  |  |  | 培养优秀研究生 |  |  | 6名左右 | 9 |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 培养优秀本科生 |  |  | 15名左右 | 15项 |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 发表论文 |  |  | 5篇以上 | 20 |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 申请专利、软件注册权 |  |  | 2项 | 11项 |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 参加学术会议 |  |  | 8次以上 | 5次 |  | 4 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目通过学校、市教委审查的比例 |  |  | 90%以上 | 90% |  | 3 | 2.8 |  |  |
|  |  |  | 论文被SCI、EI等收录 |  |  | 3篇以上 | 17 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 人才发展 |  |  | 促进优秀青年教师脱颖而出，加强人才队伍建设，为学校事业发展提供人才保证。 | 促进优秀青年教师脱颖而出，加强人才队伍建设，为学校事业发展提供人才保证。 |  | 3 | 2.5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 第一阶段 |  |  | 凝练与学校专业建设紧密相关的科研项目 | 达成预期目标 |  | 3 | 2.8 |  |  |
|  |  |  | 第二阶段 |  |  | 教学和科研团队建设 | 达成预期目标 |  | 3 | 2.8 |  |  |
|  |  |  | 第三阶段 |  |  | 教师科研和教学梯队的培训、国内外交流 | 达成预期目标 |  | 3 | 2.7 |  |  |
|  |  |  | 第四阶段 |  |  | 总结 | 达成预期目标 |  | 3 | 2.7 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本控制 |  |  | 62.5 | 达成预期目标 |  | 5 | 2.5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益指标 |  |  | 项目立论依据充足，实施目标明确，经费预算合理。总体建设方案可行。 | 达成预期目标 |  | 10 | 9.8 | 29.4 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益指标 |  |  | 为企业技术创新实践提供理论指导，服务于企业的技术创新体系建设，促进京津冀地区相关学科发展 | 达成预期目标 |  | 10 | 9.8 |  |  |
|  |  |  | 环境效益指标 |  |  | 项目成果具有良好的应用前景，具有良好的环境效益。 | 达成预期目标 |  | 10 | 9.8 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 完成2019年度研究目标 |  |  | 已尽可能完成科研任务 | 达成预期目标 |  | 10 | 9.0 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.4 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。