附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-长城学者(滚动项目) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石油化工学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王荣霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81292160 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 93.45 |  | 93.45 | 88.16 |  | 10 |  | 94.34% |  | 9.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 93.45 |  | 93.45 | 88.16 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标（2020年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 本项目的产出绩效主要表现为论文、专利、软件著作权、学术交流等。（1）在SCI或EI检索源上发表论文3篇左右；（2）申请国家专利2项以上,授权软件著作权2项以上；（3）扩大项目团队的学术影响力，15人次以上参加高水平国内外学术交流；（4）培养硕士生1-5名；（5）所参加的国内会议均为相关领域高水平会议，国际会议不少于3人次；（6）培养青年骨干教师1-2名。 |  |  |  |  |  | 通过该项目发掘和培养具有较大科研潜力的项目和青年教师人才，加强对青年教师的科研创新能力的培养，促进科研团队的建设和科研水平的提升，促进我校师资队伍建设水平的提高，并最终实现学科建设、专业建设和课程建设以及教学团队建设的有机融合和协调发展，促进学校整体水平的提高。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 论文 |  | ≥6篇 |  | 8篇 | 5 |  | 4.8 |  |  |  |
|  |  |  | 专利软件著作权 |  | ≥2项 1项 |  | 3项 2项 | 5 |  | 4.7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文 |  | 3以上为SCI学术期刊论文 |  | 5篇SCI | 5 |  | 4.8 |  |  |  |
|  |  |  | 专利 |  | 专利均为国家发明专利 |  | 均为国家发明专利 | 5 |  | 4.8 |  |  |  |
|  |  |  | 培养青年教师、研究生 |  | 综合素质高、能力强 |  | 完成 | 5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 国内外学术交流 |  | 所参加的国内会议均为相关领域高水平会议，且国际会议不少于3人次 |  | 国际会议13人次 | 5 |  | 4.7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 第一阶段 |  | 凝练与学校专业建设紧密相关的科研项目 |  | 凝练与学校专业建设紧密相关的科研项目 | 5 |  | 4.6 |  |  |  |
|  |  |  | 第二阶段 |  | 教学和科研团队建设 |  | 教学和科研团队建设 | 5 |  | 4.6 |  |  |  |
|  |  |  | 第三阶段 |  | 总结 |  | 总结 | 5 |  | 4.6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本控制 |  | 93.45125万元 |  | 88.16万元 | 5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益指标 |  | 项目立论依据充足，实施目标明确，经费预算合理。总体建设方案可行。 |  | 本项目所研究的沸腾强化换热新技术，可用于动力、化工、制冷等行业换热设备的改进，提高生产效益，带动产业升级，具有较好经济效益。 | 15 |  | 14.7 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益指标 |  | 为企业技术创新实践提供理论指导，服务于企业的技术创新体系建设，促进京津冀地区相关学科发展 |  | 本项目所开发的复杂两相流动传热先进数值方法，将有助于促进我国CFD/NHT通用软件的发展，具有良好的社会效益。 | 15 |  | 14.7 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 项目主管方满意度 |  | 满意 |  | 达到合同规定指标，主管方满意。 | 10 |  | 9.4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.8 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。