附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-长城学者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石油化工学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王荣霞 刘红琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81292160 15101528495 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 158.40 |  | 158.40 | 158.40 |  | 10 |  | 100% |  | 9.0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 158.40 |  | 158.40 | 158.40 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目的产出绩效主要表现为论文、专利、软件著作权、学术交流等等。产出数量：（1）扩大项目团队的学术影响力，12人次以上参加高水平国内外学术交流；（2）理论技术有较大突破，发表论文20篇以上;（3）核心技术申请或授权国家发明专利6项以上；授权软件著作权1项以上。产出质量：（1）所发表的论文中7篇以上为SCI学术期刊论文。培养本科生不少于60名，培养硕士研究生6名。培养青年骨干教师5名左右。学科建设：建设柔性智能材料平台。 |  |  |  |  |  | 公开发表论文4篇，培养青年骨干教师3名，举办学科建设研讨会5次，培养硕士研究生10名，培养本科生60名。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养青年骨干教师 |  | 5名左右 |  | 3 | 4 |  | 3.6 |  | 46.2 |  |
|  |  |  | 培养优秀研究生 |  | 6名左右 |  | 10 | 4 |  | 3.7 |  |  |  |
|  |  |  | 培养优秀本科生 |  | 60名左右 |  | 60 | 4 |  | 3.8 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 |  | 20篇以上 |  | 4 | 4 |  | 3.8 |  |  |  |
|  |  |  | 申请专利、软件注册权 |  | 6项以上 |  | 11 | 4 |  | 3.8 |  |  |  |
|  |  |  | 参加学术会议 |  | 12次以上 |  | 0 | 4 |  | 3.2 |  | 疫情期间无法参加会议 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目通过学校、市教委审查的比例 |  | 90%以上 |  | 90% | 4 |  | 3.8 |  |  |  |
|  |  |  | 论文被SCI、EI等收录 |  | 7篇以上 |  | 7 | 4 |  | 3.8 |  |  |  |
|  |  |  | 人才发展 |  | 促进优秀青年教师脱颖而出，加强人才队伍建设，为学校事业发展提供人才保证。 |  | 较好 | 3 |  | 2.8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 第一阶段 |  | 凝练与学校专业建设紧密相关的科研项目 |  | 凝练与学校专业建设紧密相关的科研项目 | 3 |  | 2.8 |  |  |  |
|  |  |  | 第二阶段 |  | 教学和科研团队建设 |  | 教学和科研团队建设 | 3 |  | 2.8 |  |  |  |
|  |  |  | 第三阶段 |  | 教师科研和教学梯队的培训、国内外交流 |  | 教师科研和教学梯队的培训、国内外交流 | 3 |  | 2.9 |  |  |  |
|  |  |  | 第四阶段 |  | 总结 |  | 总结 | 3 |  | 2.9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本控制 |  | 165万元 |  | 158.4 | 3 |  | 2.7 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益指标 |  | 项目立论依据充足，实施目标明确，经费预算合理。总体建设方案可行。 |  | 本项目所研究的沸腾强化换热新技术，可用于动力、化工、制冷等行业换热设备的改进，提高生产效益，带动产业升级，具有较好经济效益。 | 15 |  | 14.2 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益指标 |  | 为企业技术创新实践提供理论指导，服务于企业的技术创新体系建设，促进京津冀地区相关学科发展 |  | 本项目所开发的复杂两相流动传热先进数值方法，将有助于促进我国CFD/NHT通用软件的发展，具有良好的社会效益。 | 15 |  | 14.3 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 项目主管方满意度 |  | 满意 |  | 达到合同规定指标，让主管方满意。 | 10 |  | 9.0 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.8 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。