附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设—高水平人才交叉培养-实培计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京石油化工学院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 戴波 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 81292030 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 606 | 162.6614 |  | 162.6614 |  |  | 10 |  | 100% | 8.2 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 606 | 162.6614 |  | 162.6614 |  |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持71项毕业设计（科研类）项目，83名学生通过到中科院等科研机构，高质量完成毕业设计；支持毕业设计（创业类）27项，30名学生通过到企业完成毕业设计；支持大学生科研训练计划深化项目30项，76名学生通过大创深化项目，在专业能力实际运用、实践能力和创新意识得到加强。 |  |  |  |  | 实际完成52项毕业设计（科研类）项目，受益学生61人；27项毕业设计（创业类）项目，受益学生30人；29项大学生科研训练计划深化项目，受益学生73人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 毕业设计（科研类）项目／项 | 71 |  | 实际完成52项，受益学生61人 |  | 3 |  | 2.4 | 受疫情影响，撤销项目19项 |  |  |  |
|  |  |  | 毕业设计（科研类）项目参与学生／人 | 83 |  | 61 |  | 3 |  | 2.4 | 受疫情影响，撤销项目1项 |  |  |  |
|  |  |  | 毕业设计（创业类）项目／项 | 27 |  | 实际完成27，受益学生73人 |  | 3 |  | 2.8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 毕业设计（创业类）项目参与学生／人 | 30 |  | 30 |  | 3 |  | 2.8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 大学生科研训练计划深化项目／项 | 30 |  | 29 |  | 3 |  | 2.8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 大学生科研训练计划深化项目参与学生人数／人 | 76 |  | 73 |  | 4 |  | 3.6 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 学生毕业设计（论文）／篇 | 189 |  | 189 |  | 4 |  | 3.8 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2019年11月－12月准备阶段：各子项目教师通过与企业沟通、确定适合学生大创项目、毕业设计的题目、企业导师、毕业设计具体实施方案等的准备工作。 | 10% |  | 按时完成 |  | 4 |  | 3.8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020年1月－5月实施阶段：各子项目在双导师指导下开展毕业设计／大创深化项目相关实验、研究及撰写等工作。 | 55% |  | 按时完成 |  | 4 |  | 3.8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020年6月－12月毕业设计答辩阶段：各子项目按照项目要求完成毕业设计撰写及答辩工作。大创项目实施过程。 | 100% |  | 按时完成 |  | 4 |  | 3.8 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 | 606万元 |  | 162.66 |  | 3 |  | 2. |  |  |  |  |
|  |  |  | 毕业设计（科研类）理工类人均成本 | 6万元 |  | 6万元 |  | 3 |  | 2.8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 毕业设计（科研类）文科类人均成本 | 4万元 |  | 4万元 |  | 3 |  | 2.8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 毕业设计（创业类）项目成本／项 | 2万元 |  | 2万元 |  | 3 |  | 2.8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 大创深化项目成本／项 | 2万元 |  | 2万元 |  | 3 |  | 2.8 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目的实施使我校学生能够享受科研院所、企业的资源条件，在双导师指导下开展毕业设计／大创深化项目，学生积极性和满意度高。指导教师在双导师指导过程中与科研院所／企业积极深入交流，指导经验和学术能力得到提高，积极参与项目申报，利于项目的实施。 | 促进学生实践能力提升 |  | 完成较好 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 | 项目使得学生在实际项目及真实企业环境中获得实践能力、创新精神和创业能力得到的提高 |  | 完成较好 |  | 10 |  | 8.0 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.6 |  |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。