附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流—“一带一路”国家人才培养基地项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石油化工学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 丁福臣 |  |  |  | 联系电话 |  | 010-81294165 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 130.76 | 78.23 | 78.23 |  | 10 |  | 100% | 8.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 130.76 | 78.23 | 78.23 |  | 10 |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | — |  | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目能为“一带一路”国家培养高端人才，同时有利于我校石油与能源类的学科专业建设。 |  |  |  |  | 2020年度，新招收3名硕士研究生和1名博士后，资助在读4名硕士研究生和1名博士后，同时用于我校石油与能源类的学科专业建设。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养国际硕士研究生 | 5名 |  | 7 | 5 |  | 5 | 43.6 |  |
|  |  |  | 培养博士后 | 1名 |  | 2 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 短期一年来京留学 | 4名 |  | 4 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 短期1－3周来京研修 | 5名 |  | 0 | 5 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 课程建设 | 11门 |  | 14 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 编写教材 | 2本 |  | 4 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 校级教改项目 | 大于3项 |  | 4 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 发表教改论文 | 大于4篇 |  | 5 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 培训教师 | 15人次以上 |  | 10 | 5 |  | 3.8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年1－12月 | 严格按计划执行 |  | 严格按计划执行 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 2020年项目预算额 | 130.76万元 |  | 78.2315万元 | 5 |  | 3.8 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 培养“一带一路”国际高端人才 | 得到有效落实 |  | 得到有效落实 | 30 |  | 28.4 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教师满意率 | 大于95% |  | 97% | 5 |  | 3.9 |  |  |
|  |  |  | 学生满意率 | 大于95% |  | 97% | 5 |  | 3.9 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.4 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。