项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 集装箱式新型冠状病毒污染医疗污水应急处理技术与设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京石油化工学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 桑义敏 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13671116309 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40 | 39.999642 |  | 39.99964 |  |  | 10 |  | 100% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40 | 39.99964 |  | 39.99964 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标（2020.02.25-03.31）： 年度目标：设计、制造一套“集装箱式新型冠状病毒污染医疗污水应急处理技术与设备”样机，处理规模：30m3/d； |  |  |  |  |  | 超额完成了绩效目标：（1）研制了一套“集装箱式新型冠状病毒污染医疗污水应急处理技术与设备”样机，处理规模：30m3/d，满足50个床位的小型医院。该设备已经运抵北京，随时推广应用于需要的场合和北京新冠疫情防控；（2）掌握了30 m3/d、50 m3/d、100 m3/d、150 m3/d、200 m3/d、300 m3/d、400 m3/d设备的工艺设计技术包；（3）掌握的工艺技术包以及上述加工的实体设备，其处理的新冠病毒污染医疗污水均满足相关最新排放标准和设计规范、指南；（4）项目成果已经多次应用于疫情防控，指导学生获奖，受到学校党委书记和校长以及以及北京市部分领导等领导的肯定，师生满意度高(≥90),服务多项抗疫实践，社会效益显著：①中国建筑集团组织的“抗疫应急医院工程设计图集”中的“抗疫应急医院污水处理设备”图集，由本成果提供；②江苏省盐城市某防灾避难场所医疗中心（服务324病人，30m3/d）；③北京石油化工学院校内综合污水处理及回用（绿化），200m3/d，已完成施工图设计；④指导学生竞赛多次获奖：2020年北京市节水节能大赛一等奖、2021年大学生挑战杯已经进入北京市决赛；⑤完成高原高寒模块化野战医院医疗污水处理设备的技术方案；⑥新增申请1项实用新型专利，2项发明专利；⑦三个定点医院的工程应用：60个床位，50m3/d；80个床位，50m3/d；180个床，100m3/d。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 台套数 |  |  | 1套 |  | 1 | 10 |  | 9.2 |  |  |  |
|  |  |  | 处理规模 |  |  | 30m3/d |  | 30m3/d | 10 |  | 9.4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 新冠病毒污染医疗污水达到排放标准 |  |  | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005） |  | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005） | 10 |  | 9.2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 设备加工完成时间 |  |  | 2020年3月31日 |  | 2020年3月31日 | 10 |  | 9.4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 40万 |  | 39.99万 | 10 |  | 9.2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 |  |  | 对含有新冠肺炎患者粪便的医疗污水的合格、合规、高效消毒与处理，切断2019-nCoV在排水系统的传播途径，实现排水系统的“隔离”，助力打赢疫情防控阻击战 |  | 效果良好 | 30 |  | 28.4 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  |  | ≥90% |  | 92% | 10 |  | 7.6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.2 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。