附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-创新团队（滚动项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石油化工学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘红琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81292160 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 136.5 | 136.5 |  | 134.745318 |  | 10 |  | 98.71% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 136.5 | 136.5 |  | 134.745318 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标（2020年）： （1）发表学术论文10篇以上，其中SCI、EI收录学术期刊论文5篇以上； （2）核心技术申请或授权国家发明专5项以上； （3）科研成果鉴定1项，申报省部级或行业协会科学进步奖； （4）通过项目培养高层次的研究人才，培养青年教师5人，培养研究生15名以上，参加高水平学术交流6人次以上。 |  |  |  |  |  | 通过该项目发掘和培养具有较大科研潜力的项目和青年教师人才，加强对青年教师的科研创新能力的培养，促进科研团队的建设和科研水平的提升，促进我校师资队伍建设水平的提高，并最终实现学科建设、专业建设和课程建设以及教学团队建设的有机融合和协调发展，促进学校整体水平的提高。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 论文 |  |  | ≥10篇 | 22篇 | 6 |  | 5.7 |  | 出 指 标 |  |
|  |  |  | 培养优秀研究生、本科生 |  |  | 分别为5名、12-16名 15人 | 15人 | 6 |  | 5.7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文质量 |  |  | 被SCI、EI收录5篇以上 | 9篇 | 6 |  | 5.7 |  |  |  |
|  |  |  | 专利／软件著作权质量 |  |  | 专利均为发明专利，软件著作权为核心技术 | 达成预期目标 | 6 |  | 5.6 |  |  |  |
|  |  |  | 学术交流质量 |  |  | 所参加的国内会议均为相关领域高水平会议，且国际会议不少于3人次 | 达成预期目标 | 5 |  | 4.6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 第一阶段 |  |  | 凝练与学校专业建设紧密相关的科研项目 | 凝练与学校专业建设紧密相关的科研项目 | 5 |  | 4.6 |  |  |  |
|  |  |  | 第二阶段 |  |  | 教学和科研团队建设 | 教学和科研团队建设 | 5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 第三阶段 |  |  | 总结 | 总结 | 5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本控制 |  |  | 136.5万元 | 134.75 | 6 |  | 5.1 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 项目立论依据充足，实施目标明确，经费预算合理。总体建设方案可行。 | 项目立论依据充足，实施目标明确，经费预算合理。总体建设方案可行。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益指标 |  |  | 深水天然气资源开采和天然气管网安全、高效、经济运行方面具有重要指导作用，对满足国家重大能源需求和保障首都能源安全高效运行保障有着重要意义，具有良好的社会效益。 在能源材料化工、无机材料化工等方向，形成初步研究结果，有一定的竞争能力。 | 深水天然气资源开采和天然气管网安全、高效、经济运行方面具有重要指导作用，对满足国家重大能源需求和保障首都能源安全高效运行保障有着重要意义，具有良好的社会效益。 在能源材料化工、无机材料化工等方向，形成初步研究结果，有一定的竞争能力。 | 10 |  | 9.9 |  |  |  |
|  |  |  | 环境效益指标 |  |  | 项目成果具有良好的应用前景，具有良好的环境效益。 | 项目成果具有良好的应用前景，具有良好的环境效益。 | 10 |  | 9.9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 9.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.8 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。