项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 国际合作与交流-＂一带一路”外国留学生奖学金项目（助学金） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北方工业大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 徐美 | | | 联系电话 | 13436517504 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 75.000000 | 63.560000 | 63.560000 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.000000 | 63.560000 | 63.560000 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 我校希望通过该项目加快落实国家“一带一路”倡议和北京市建设“四个中心”的总体部署，吸引更多的“一带一路”沿线国家优秀留学生来我校学习，通过该奖学金项目和我校的配套资金预期招生50余名学历生。丰富在校留学生的国别，提升我校留学生教育的质量，服务“一带一路”教育共同体建设，为“一带一路”教育共同体的发展贡献力量。 | | | | | 我校依靠＂一带一路”外国留学生奖学金项目的影响力，丰富了留学生的国别，在疫情期间仍维持了一定的留学生招生规模。 2020年，我校共接收来自63个国家各类外国留学生621人，其中，学历留学生466人，包含本科生352人，硕士研究生114人。非学历留学生155人。全年接收了来自21个“一带一路”沿线国家的245名留学生到我校学习与交流。其中，学历留学生192人，包含本科生142人，硕士研究生50人，非学历留学生53人。2020年，我校利用本项目共资助“一带一路”沿线国家学历留学生23人。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 招收“一带一路”沿线国家留学生学历生 | 41人 | 48人 | 15 | 12 |  | | |
| 质量指标 | 留学生层次、生源质量进一步提高 | 进一步提高 | 提升了我校留学生教育质量的同时，也促进了我校留学生层级的优化。 | 15 | 15 |  | | |
| 时效指标 | 项目一、建筑学英文授课项目及国际经济与贸易汉语零基础项目； 项目二、基础建设专业 项目三、服务“一带一路” 国家工程及管理领域研究生培养项目； 项目一和项目二的学生已全部到校；项目三的学生已完成选拔； 项目四、面向“一带一路”国家的专业技术及管理人才培养项目： 项目四将于2020年4月开始选拔，并于2020年9月完成选拔面向“一带一路”国家的专业技术及管理人才培养项目 | 项目一和项目二的学生已全部到校； 项目三的学生已完成选拔； 项目四将于2020年4月开始选拔，并于2020年9月完成选拔 | 实际获批项目一、基础建设专业技术人才及管理专业人才本科培养项目；项目二、服务“一带一路”国家工程及管理领域研究生培养项目；项目三、面向“一带一路”国家的专业技术及管理人才培养项目，其中，项目一和项目二的学生已于2018及2019年完成选拔，项目三于2020年4月开始选拔，6月完成选拔。 | 10 | 10 | 实际获批项目一、基础建设专业技术人才及管理专业人才本科培养项目；项目二、服务“一带一路”国家工程及管理领域研究生培养项目；项目三、面向“一带一路”国家的专业技术及管理人才培养项目，其中，项目一和项目二的学生已于2018及2019年完成选拔，项目三于2020年4月开始选拔，6月完成选拔。 | | |
| 成本指标 | 我校2020年度留学生学费标准： | （1）本科生（中文授课）19,600元/学年 （2）本科生文科类（英文授课）26,000元/学年 （3）本科生工科类（英文授课）29,600元/学年（4）硕士（中文授课）25,000 元/学年（5）硕士（英文授课）30,000 元/学年 | （1）本科生（中文授课）19,600元/学年 （2）本科生文科类（英文授课）26,000元/学年 （3）本科生工科类（英文授课）29,600元/学年（4）硕士（中文授课）25,000 元/学年（5）硕士（英文授课）30,000 元/学年 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 随着留学生的增加，外国留学生住宿费收入也相应增加。 | 随着留学生的增加，外国留学生住宿费收入也相应增加。 | 15 | 13 |  | | |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 该奖学金项目对我校积极开展多层次、宽领域的国际教育交流与合作发挥了积极作用。特别是随着留学生规模不断扩大，留学生层次不断提高，进一步提升了我校的文化多元化和教育国际化水平。 | 该奖学金项目对我校积极开展多层次、宽领域的国际教育交流与合作发挥了积极作用。特别是随着留学生规模不断扩大，留学生层次不断提高，进一步提升了我校的文化多元化和教育国际化水平。 | 15 | 13 |  | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | “一带一路”奖学金项目将会持续吸引来自“一带一路”沿线其他国家的优秀留学生来校学习，进而优化留学生国别结构，增加我校来华留学生人数，提升我校整体国际化办学层次和水平和国际影响力，促进与友好院校之间的合作与交流；若持续发展良好，我校有可能会与交流关系密切的“一带一路”沿线国家友好院校合作，创建北方工业大学海外分校。 | “一带一路”奖学金项目将会持续吸引来自“一带一路”沿线其他国家的优秀留学生来校学习，进而优化留学生国别结构，增加我校来华留学生人数，提升我校整体国际化办学层次和水平和国际影响力，促进与友好院校之间的合作与交流；若持续发展良好，我校有可能会与交流关系密切的“一带一路”沿线国家友好院校合作，创建北方工业大学海外分校。 | 15 | 13 |  | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 未设指标值 | 无 | 10 | 5 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **88** |  | | |