项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 国际合作与交流-外国留学生奖学金项目（助学金） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北方工业大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 徐美 | | | 联系电话 | 13436517504 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 134.000000 | 134.000000 | 134.000000 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 134.000000 | 134.000000 | 134.000000 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2020年该奖学金主要用于招收新的学历生，另外还用于奖励部分优秀在校生。由于奖励范围广，奖励金额大，必将带动我校2020年整体招生工作达到新的高度。2020年我校长期留学生规模能够达到825名，其中2020秋季学期学历生人数将达到550名。伴随着我校外国留学生数量的增加，高层次留学生规模的扩大，将有利于进一步促进我校教育质量、水平及综合实力的提高。 | | | | | 2020年我校利用134万北京市外国留学生奖学金共招收47名新生。由于本项目奖励范围广，奖励金额大，我校在疫情形势严峻的情况下，借助本项目仍较好的完成了2020年新生的招生工作。2020年我校共接收来自63个国家各类外国留学生621人，其中长期留学生515人，短期留学生106人。包括学历留学生466人，包含本科生352人，硕士研究生114人。非学历留学生155人。其中2020秋季学期学历生人数408人。丰富了我校留学生的国别，增加了我校留学生人数，提升了我校的国际化水平。我校也积极利用该奖学金项目的影响力加强学校推介和招生宣传，对提高学校的知名度和美誉度起到了积极作用。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 招收学历生新生 | 57人 | 93人（47人） | 15 | 13 | 2020年我校共招收新生93名，其中利用本项目招收新生47名，占新生总数的50.54%。因财政实际批复金额为134万，故我校2020年度实际招收新生47人。 | | |
| 质量指标 | 留学生层次、生源质量进一步提高 | 进一步提高 | 提升了我校留学生教育质量的同时，也促进了我校留学生层级的优化 | 15 | 15 |  | | |
| 时效指标 | 我校计划2020年6月评选出162名奖学金生 | 其中硕士研究生46名（全奖26名+半奖20名），中文授课本科生29名（全奖10名+半奖18名+部分奖1名），英文授课本科生87名（全奖29名+半奖58名）,共计发放奖学金306万元 | 2020年4月至6月集中组织了2020年度北京市外国留学生奖学金评选工作。2020年我校利用本项目134万元奖学金共培养留学生47人，包含硕士研究生19人（全奖18人+部分奖1人），英文授课本科生28人（全奖28人）。 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 我校2020年度留学生学费收费标准： | （1）本科生（中文授课）19,600元/学年 （2）本科生文科专业（英文授课）26,000元/学年 （3）本科生工科专业（英文授课）29,600元/学年 （4）研究生（中文授课）25,000元/学年（5）研究生（英文授课）30,000元/学 | （1）本科生（中文授课）19,600元/学年 （2）本科生文科专业（英文授课）26,000元/学年 （3）本科生工科专业（英文授课）29,600元/学年 （4）研究生（中文授课）25,000元/学年（5）研究生（英文授课）30,000元/学 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 随着留学生的增加，外国留学生住宿费收入也相应增加。 | 随着留学生的增加，外国留学生住宿费收入也相应增加。 | 10 | 9 |  | | |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 自该奖学金项目实施以来，对我校积极开展多层次、宽领域的国际教育交流与合作发挥了积极作用。特别是随着留学生规模不断扩大，留学生层次不断提高，进一步提升了我校的文化多元化和教育国际化水平。 | 自该奖学金项目实施以来，对我校积极开展多层次、宽领域的国际教育交流与合作发挥了积极作用。特别是随着留学生规模不断扩大，留学生层次不断提高，进一步提升了我校的文化多元化和教育国际化水平。 | 10 | 9.5 |  | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 由于该奖学金奖励的范围广、额度大，使得该奖学金项目自实施以来备受国内外关注，社会影响广泛。我校也积极利用该奖学金项目加强招生宣传，扩大学校影响力，并起到了明显的效果。特别依据市教委《留学北京行动计划》，并联系我校实际制定了《北方工业大学2013～2020年外国留学生教育发展规划》，该奖学金项目将在我校落实“中长期留学生教育发展规划”中发挥重要作用。 | 由于该奖学金奖励的范围广、额度大，使得该奖学金项目自实施以来备受国内外关注，社会影响广泛。我校也积极利用该奖学金项目加强招生宣传，扩大学校影响力，并起到了明显的效果。特别依据市教委《留学北京行动计划》，并联系我校实际制定了《北方工业大学2013～2020年外国留学生教育发展规划》，该奖学金项目将在我校落实“中长期留学生教育发展规划”中发挥重要作用。 | 10 | 9.5 |  | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 留学生满意度 | 外国留学生对我校奖学金的管理和实施办法以及公示方式都比较满意，投诉率为0。相当一部分获得奖学金的留学生还义务担当了我校招生宣传员，通过他们的现身说法，感染周边的亲朋好友来我校学习。据统计，约有15%的留学生是通过奖学金生介绍，申请到我校学习的。 | 外国留学生对我校奖学金的管理和实施办法以及公示方式都比较满意，投诉率为0。相当一部分获得奖学金的留学生还义务担当了我校招生宣传员，通过他们的现身说法，感染周边的亲朋好友来我校学习。据统计，约有15%的留学生是通过奖学金生介绍，申请到我校学习的。 | 10 | 5 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **91** |  | | |