项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 国际合作与交流-菁英奖学金（助学金） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北方工业大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 宋伟 | | | 联系电话 | 010-88801912 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 75.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.000000 | 10.000000 | 10.000000 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过菁英奖学金项目的实施，开阔有关学生国际视野，提高他们跨文化交流能力和综合素质，还能够进一步提高我校的人才培养质量，同时，依据国外前沿工科教育理念和发展，提升我校工科建设标准，提高学校教育的国际化水平。 | | | | | 通过菁英奖学金项目，我校5名学生赴英国奥斯特大学学习学习，开阔国际视野，学习先进教育理念提高跨文化交际能力。项目的持续开展，促进了学校间的合作交流。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | A类项目 | 25人 | 5人 | 10 | 7 | 2020年新冠疫情暴发，出境学习项目无法正常开展。 | | |
| B类项目 | 25人 | 0 | 10 | 0 |
| 质量指标 | 通过拓展学生的国际视野，接受先进教育理念的熏陶，提高学生的综合能力。进而提高我校人才培养质量，进一步促进学风建设。 | 提高学生的综合能力 | 我校5名学生赴英国奥斯特大学学习，开阔国际视野，学习先进教育理念提高跨文化交际能力。 | 10 | 10 |  | | |
| 时效指标 | 10月底之前完成80%，12月中旬100%完成 | 10月底之前完成80%，12月中旬100%完成 | 9月底前完成100% | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | A类项目，B类项目 | A类项目2万元/人，B类项目1万元/人 | A类项目2万元/人 | 10 | 8 |  | | |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 加强我校与国外大学的交流合作，提高我校人才培养质量，促进学风建设,进而提升我校的社会认可度和国际知名度。 | 提升我校工科建设标准，提高学校教育的国际化水平，提高我校人才培养质量，促进学风建设,进而提升我校的社会认可度和国际知名度。 | 提升了我校工科建设标准，提高学校教育的国际化水平，提高我校人才培养质量，促进学风建设,进而提升我校的社会认可度和国际知名度。 | 30 | 20 |  | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 无 | 无 | 10 | 5 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **70** |  | | |