附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设-高水平人才交叉培养计划-实培计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都经济贸易大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 范延英 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13693622671 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 132 |  | 132 | 112 |  | 10 |  | 84.85% |  | 8.26 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 132 |  | 132 | 112 |  | — |  | 84.85% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、拟20篇学术论文 2、拟23篇学术论文或科研训练深化计划 |  |  |  |  |  | 1、公开发表学术论文12篇，完成20篇本科学术论文； 2、完成23篇调查报告/研究论文，发表论文10篇； 3、获得“开发软件”专利2项。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：大学生毕业设计（科研类）项目 |  | 20篇学术论文 |  | 20篇学术论文，公开发表12篇论文 | 7 |  | 5.54 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：大学生科研训练计划深化项目 |  | 23篇科研训练深化训练项目书 |  | 完成23篇调查报告/研究论文，发表论文10篇，获得“开发软件”专利2项。 | 7 |  | 6.3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：实培项目与学生专业匹配度 |  | 基本匹配 |  | 基本匹配 | 7 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：实培学生科研能力、实践能力提升程度 |  | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 7 |  | 6.16 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：进行全校公布入选名单 |  | 2019/9/1 |  | 2019/925 | 7 |  | 6.8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：进行结项要求与通知 |  | 2020/5 |  | 2020/11 | 7 |  | 6.3 |  | 受疫情影响 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 132万 |  | 112万 | 8 |  | 7.3 |  | 根据实际批复金额控制 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：高层次创新性人才培养能力 |  | 得到提升 |  | 提升了高层次创新性人才培养能力 | 10 |  | 8.8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：市属高校的办学能力与影响力 |  | 得到提升 |  | 提高了我校办学能力与影响力 | 10 |  | 8.8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：对社会贡献度 |  | 得到提升 |  | 为社会培养人才 | 10 |  | 8.8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：参与计划的学生满意度 |  | 95% |  | 95% | 5 |  | 4.8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：参与计划的指导教师满意度 |  | 95% |  | 95% | 5 |  | 4.8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.66 |  |  |  |