附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-高精尖学科建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 首都经济贸易大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周明生 |  |  |  | 联系电话 |  | 15120097299 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 600 | 468.54258 | 468.54258 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 600 | 468.54258 | 468.54258 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、在教学方面：进行教材建设、课程建设。重点建设3门核心课程，自编教材若干本。 2、在科研方面：全面提升应用经济学和工商管理学科实力和影响力，发表SCI/SSCI20篇，CSSCI100篇，获批国家级及省部级课题10-20项，出版专著8本，科研项目的数量和质量不断提高。 3、在人才培养方面：2020年拟培养应用经济学和工商管理学科研究生1000名，继续支持研究生申报各级各类科技创新项目，计划新增产学研基地1个。 4、在学术交流方面：项目组成员110人次赴复旦大学、中山大学、厦门大学等国内知名院校调研应用经济学学科建设经验，并收集各项研究急需的数据资料；举办“第八届金融风险高层论坛暨《中国金融风险报告》蓝皮书发布会”，拟举办“首都金融论坛”20期，召开地方财政和资产评估新发展国际论坛。 5、在师资力量方面：引进4名师资，持续引进海内外优秀青年人才，培养、引进青年学术带头人,通过人才引进、导师晋升等方式不断优化师资队伍结构。建立“传帮带”的青年教师培养机制，建立中青年教师科研交流与科研合作机制，在优势学科方向建立科研团队。 |  |  |  |  | 1、在教学方面：进行教材建设、课程建设。已完成3门核心课程建设，自编教材若干本。 2、在科研方面：全面提升应用经济学和工商管理学科实力和影响力，发表SCI/SSCI和CSSCI论文189篇，获批国家级及省部级课题24项，出版专著13本，科研项目的数量和质量不断提高。 3、在人才培养方面：2020年已培养应用经济学和工商管理学科研究生1000余名，继续支持研究生申报各级各类科技创新项目，计划新增产学研基地3个。 4、在学术交流方面：项目组成员120人次赴复旦大学、中山大学、厦门大学等国内知名院校调研应用经济学学科建设经验，并收集各项研究急需的数据资料；举办“第八届金融风险高层论坛暨《中国金融风险报告》蓝皮书发布会”，举办“首都金融论坛”20期，召开地方财政和资产评估新发展国际论坛。 5、在师资力量方面：引进5名师资，持续引进海内外优秀青年人才，培养、引进青年学术带头人,通过人才引进、导师晋升等方式不断优化师资队伍结构。建立“传帮带”的青年教师培养机制，建立中青年教师科研交流与科研合作机制，在优势学科方向建立科研团队。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：引进优秀师资 |  | 引进4名师资 | 5 | 2 |  | 2 |  | 根据实际需要增加引进教师 |  |
|  |  |  | 指标2：课程建设 |  | 重点完成3门核心课程建设 | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：产学研基地 |  | 计划新增产学研基地1个。 | 3 | 2 |  | 1.86 |  | 根据学科建设需要，增加产学研基地。 |  |
|  |  |  | 指标4：学术交流 |  | 110次 | 120 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：培训人次 |  | 20次 | 22 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：出国人次 |  | 2次 | 0 | 2 |  | 0.2 |  | 因疫情原因，出国人次未完成目标 |  |
|  |  |  | 指标7：举办会议 |  | 6次 | 6 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：发表高水平论文 |  | 发表SCI/SSCI20篇，CSSCI100篇 | 189 | 2 |  | 1.92 |  | 教师科研水平提高，论文发表量增加。 |  |
|  |  |  | 指标9：获批课题 |  | 获批国家级及省部级项目10-20项 | 24 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标10：著作数 |  | 8本 | 13 | 2 |  | 1.88 |  |  |  |
|  |  |  | 指标11：咨询人次 |  | 60次 | 70 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：提升学科水平 |  | 三年内获批3个国家级一流专业，争取第五轮学科评估进入一流行列。 | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：提升科研质量 |  | 发表SCI/SSCI20篇，CSSCI100篇，获批国家级及省部级项目10-20项。 | 213（论文189，项目24） | 2 |  | 1.92 |  | 教师科研水平提高，论文发表量增加。 |  |
|  |  |  | 指标3：优化师资队伍结构 |  | 通过人才引进、导师晋升等方式不断优化师资队伍结构。 | 已在不断优化师资队伍结构 | 2 |  | 1.9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：打造科研平台 |  | 年度内科研团队达到7个。 | 7 | 2 |  | 1.96 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：季度指标 |  | 第一季度完成20%，第二季度完成30%，第三季度完成30%，第四季度完成20% | 执行进度较慢，但最终全部执行 | 10 |  | 7.5 |  | 因疫情原因，部分经费无法按期执行 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格控制成本 |  | 按照国家相关财务制度执行，项目的实施采取成本可控的原则，相关资料的采购和费用支出均以财政要求的标准严格执行，杜绝铺张浪费，力求洁简，每个项目不突破预算指标。 | 严格控制在预算金额内。 | 10 |  | 7.9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：经济效益指标 |  | 发挥智库作用，提供行业咨询。相关研究直接关联效益和产值，在取得成果的同时注重经济效益的实现。积极开展横向课题，服务地方经济建设。 | 相关研究服务北京建设。 | 15 |  | 12.3 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益指标 |  | 发挥科研平高端智库作用，促进成果转化，服务社会；提升教师科研水平，本科生和研究生就业率达到98%以上。 | 98% | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：家长满意度 |  | 学生家长对学校办学满意度97%。 | 97% | 4 |  | 3.14 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：学生满意度 |  | 学生对学校办学满意度96%。 | 96% | 4 |  | 3.14 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：企业满意度 |  | 获得合作企业、培养学生的一致赞许和好评。 | 合作企业、培养学生均满意。 | 2 |  | 1.36 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85．98 |  |  |  |