附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-基本科研业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 首都经济贸易大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姚东旭 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83952166 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1670 |  | 1170 | 931．927849 |  | 10 |  | 79.65% |  | 7.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1670 |  | 1170 | 931．927849 |  | — |  | 79.65% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1：科研成果发布目标——拟出版专著15部，发表论文100篇，撰写研究报告30篇。 2：学术成果转化目标——拟为北京市相关部门提供研究报告5篇。 3: 学术交流目标——拟举办大型学术会议4次，各类中小型会议15次；资助50人次参加国内外各类学术会议。 4：人才培养目标——拟培养硕士博士百余名。 |  |  |  |  | 超额完成目标： 1．出版专著32部，另有十多部已完成撰写，待出版；发表论文187篇，其中SCI/SSCI论文43篇，中文核心期刊论文96篇，另有28篇论文已被录用，13篇论文处于审稿修改中；撰写研究报告50余部；获批专利/软件著作权两项；获批省部级以上高级别项目30余项。 2．为北京市相关部门提供研究报告20余部，其中获采纳和领导批示的6篇。 3. 获得各类奖项8人次。 4. 举办大型学术会议6次，各类中小型会议数十次，讲座、论坛等近百场；资助百余人次参加国内外各类学术会议。 5. 培养硕士博士生百余名，指导数十名硕博生撰写毕业论文和学术论文，多名硕博生获助研优秀。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：专著 |  | 15部 | 32部 |  | 5 |  | 4.7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：论文 |  | 100篇 | 187篇 |  | 5 |  | 4.76 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：核心论文 |  | 35篇 | 96篇 |  | 6 |  | 5.68 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：被各级政府部门采纳研究报告或各级领导批示、采纳或各类成果要报 |  | 3篇 | 6篇 |  | 6 |  | 5.88 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：拟定项目实施方案 |  | 1-4月 | 1-4月 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：实地考察与调研 |  | 5-9月 | 5-11月 |  | 6 |  | 5.6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：撰写研究报告，并出版、发表相关研究成果 |  | 10-12月 | 1-12月 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目控制预算数 |  | 1670万元 | 1170万 |  | 10 |  | 9.5 |  | 控制在实际批复数以内。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：科技创新管理运行机制 |  | 得以完善 | 升级科研管理系统模块，促进科研服务提升；引入科技新媒体平台，提升创新服务水平；进一步完善数据库建设，实现整体高校协同。 |  | 15 |  | 13.4 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：科研队伍科技创新能力 |  | 得以提升 | 一方面通过新入职青年教师科研启动基金项目的实施提升新入职青年教师的科研能力；另一方面通过进一步打造我校学术活动系列化、品牌化，拓展机构合作，助力科研队伍科研能力提升。 |  | 15 |  | 13.4 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受支持教师满意度 |  | ≥95% | 96% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.91 |  |  |  |