附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-北京学者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都经济贸易大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 尹志超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910971117 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 |  | 25.8 | 25.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30 |  | 25.8 | 25.8 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）在2019年中国家庭金融全国范围内入户调查顺利完成的基础上，将进行数据清理和数据整理工作，完成中国家庭金融数据库2019年数据的录入。 （2）在高水平期刊上发表学术论文3篇，主要研究问题为家庭消费、收入差距和家庭储蓄 （3）初步完成本科生教材撰写工作。书名拟定为《家庭金融学》 （4）推进普惠金融研究，撰写《中国家庭普惠金融报告》。 |  |  |  |  |  | （1）共计发表中文学术论文13篇，其中《管理世界》1篇，《中国工业经济》1篇，《经济学（季刊）》1篇，《中国农村经济》1篇。2020年度共计发表英文学术论文5篇，主要发表在Economic Modelling等国外高水平期刊 （2）2020年度共出版著作2部，撰写报告1部。专著主要关注家庭金融领域，分别为：《公司视角下的家庭金融》和《金融知识》。根据2019年中国家庭普惠金融调查，项目负责人撰写了《中国家庭普惠金融发展研究》。 （3）2020年批准立项项目3项，其中，国家社科基金重点项目1项，项目名称为：移动支付对中国经济的影响；教育部哲学社会科学项目1项，项目名称为：中国家庭流动性约束研究；校级项目1项，项目名称为：移动支付对中国经济的影响。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：学术论文 |  | 10 |  | 18 | 6 |  | 5.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：研究报告 |  | 2 |  | 1 | 6 |  | 3 |  | 批准立项项目3项，国家社科重点、教育部哲学社科、校级项目各一项，部分报告撰写中。 |  |
|  |  |  | 指标3：教材 |  | 2 |  | 2（专著） | 6 |  | 5.9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：B1以上水平期刊 |  | 6 |  | 8 | 6 |  | 5.76 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：其他水平期刊 |  | 4 |  | 10 | 6 |  | 5.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：研究成果发布时间 |  | 2020年12月 |  | 2020年12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制项目成本 |  | 控制在30万元内 |  | 25.8万元 | 10 |  | 9.7 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 |  | 深化相关学术领域研究，为政策制定提供参考 |  | 深化相关学术领域研究，为政策制定提供参考 | 30 |  | 24.6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意程度 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.96 |  |  |  |