附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-长城学者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都经济贸易大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 商筱辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83952199 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 75 | 64.15 |  | 62.97 |  | 10 |  | 98.17% |  | 9.68 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 75 | 64.15 |  | 62.97 |  | — |  | 98.17% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：十二五期间，通过人才强教项目资助，加强我校青年教师队伍建设，有助于我校加快培养和造就一批品德高尚、学术造诣较高、教学水平较高、科研成果突出的青年教师，大力增强学校创新能力。长城学者2020年度预计发表学术论文20篇，其中，国外期刊4篇，国内核心期刊13篇，一般期刊10篇；参与省部级以上科研项目17项；撰写研究报告7部；参与学术会议18次；培养研究生40名；培养青年教师13名。 |  |  |  |  |  | 培养学生8名，年轻教师3名。出版专著4部，发表论文18篇，其中国外期刊10篇，给企业提供咨询8次。参加研讨会10余次。课程建设 3门，培养青年教师3名。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发表论文 |  |  | 20 | 18 | 5 |  | 4.4 |  | 增加了科研项目 |  |
|  |  |  | 指标2：出版专著 |  |  | 4 | 4 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：科研项目 |  |  | 2 | 3 | 5 |  | 4.9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：国外期刊 |  |  | 4 | 4 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：国内核心 |  |  | 13 | 14 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：学术研讨会 |  |  | 10 | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020年12月30日之前 |  |  | 100% | 98.17% | 10 |  | 9.32 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算成本控制数 |  |  | 64.15 | 62.97 | 10 |  | 9.4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：团队讲师晋升副教授 |  |  | 1 | 4 | 10 |  | 9.2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：指导研究生 |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：团队副教授晋升教授 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 9.4 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教师满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.30 |  |  |  |