附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-高层次人才引进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都经济贸易大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 商筱辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83952199 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 178.8 | 178.8 |  | 178.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 178.8 | 178.8 |  | 178.8 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、将研究成果可为我国更好的推动国有企业治理创新提供建设性意见，提高国有企业治理的效率，完善监督机制改革，为建立有效的国有企业监督机制提供借鉴。2、学术成果将有力的推动微观金融研究在国内的进一步发展，并向国际学术界介绍中国微观金融领域正在发生的重要而有趣的事实，更好的讲述中国故事。而从研究中产生的报告，交易策略等能够更好的向金融实务界介绍我们的研究成果，产生良好的社会影响。 |  |  |  |  |  | 发表论文12篇，国外期刊3篇，出版专著3部，参与主持国家级项目2项，参加研讨会20余次。课程建设 3门，培养青年教师7名。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发表论文 |  |  | 20 | 12 | 5 |  | 2.8 |  | 论文质量增加均为国外期或者核心期刊 |  |
|  |  |  | 指标2：出版专著 |  |  | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：科研项目 |  |  | 7 | 9 | 5 |  | 4.96 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：国内一般期刊 |  |  | 6 | 0 | 5 |  | 2.4 |  | 新增主持参与2项国家级项目 |  |
|  |  |  | 指标2：国外期刊、核心期刊 |  |  | 6 | 12 | 5 |  | 4.9 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020年6月25日之前 |  |  | 30% | 30% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：2020年9月25日之前 |  |  | 50% | 50% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：2020年12月25日之前 |  |  | 80% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算成本控制数 |  |  | 178.8 | 178.8 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：指导青年教师 |  |  | 8 | 7 | 10 |  | 7.8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：申请专利项目 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：指导研究生 |  |  | 8 | 7 | 10 |  | 7.8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教师满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.66 |  |  |  |