附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-青年拔尖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都经济贸易大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 商筱辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83952199 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 | 43.03 |  | 43.028 |  | 10 |  | 99.5% |  | 9.57 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 50 | 43.03 |  | 43.028 |  | — |  | 99.5% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 十二五期间，通过人才强教项目资助，加强我校青年教师队伍建设，有助于我校加快培养和造就一批品德高尚、学术造诣较高、教学水平较高、科研成果突出的青年教师，大力增强学校创新能力。青年拔尖人才2020年度预计发表学术论文17篇，其中，国外期刊4篇，国内核心期刊12篇，一般期刊1篇；参与省部级以上科研项目7项；撰写研究报告2部；参与学术会议17次；培养研究生33名；培养青年教师3名。 |  |  |  |  |  | 1.发表论文13篇，国内核心期刊10篇，国外期刊3篇； 2.出版专著1部； 3.撰写研究报告2篇，形成决策咨询报告1篇； 4、参加学术会议10次，参加SMPC培训2次； 5、参与国家课题2项，参与省部级课题4项，参与1项北京市朝阳区发改委课题； 6、培养6名硕士研究生，培养1名讲师。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发表论文 |  |  | 17 | 13 | 5 |  | 4.16 |  | 出版专著一部，发表3篇质量较高国外期刊 |  |
|  |  |  | 指标2：科研项目 |  |  | 7 | 3 | 5 |  | 2.1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：研究报告 |  |  | 2 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：参加会议 |  |  | 17 | 14 | 5 |  | 4.7 |  | 另参加学术培训3次 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：省部级项目 |  |  | 7 | 7 | 5 |  | 5 |  | 其中有2项国家级项目 |  |
|  |  |  | 指标2：国内核心 |  |  | 12 | 13 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020年12月30日之前 |  |  | 100% | 99.5% | 10 |  | 9．38 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算成本控制数 |  |  | 50万元 | 43.027万元 | 10 |  | 9.8 |  | 控制在实际批复数以内 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：指导研究生 |  |  | 10 | 10 | 30 |  | 26.2 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教师满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.91 |  |  |  |