附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-特聘教授 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都经济贸易大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 商筱辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83952199 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 66 | 61 |  | 61 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 66 | 61 |  | 61 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过人才培养、科学研究和社会服务，能为北京市经济社会发展提供重要的咨询和服务，为发展决策提供依据。通过人才培养的方式，将对整个学校乃至北京市的相关专业发展提升提供优秀人才；通过科学研究，形成的系列研究成果，将对北京市经济社会的可持续发展提供理论依据；通过学术交流和社会服务，将提升政府、机构及社会民众的满意度 |  |  |  |  |  | 完成研究报告10余部，培养学生20余名，年轻教师6名。发表论文22篇，参加研讨会7次。培养青年教师10余名。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发表论文 |  |  | 20 | 22 | 5 |  | 4.96 |  | 论文发表时间无法控制 |  |
|  |  |  | 指标2：参加学术会议 |  |  | 7 | 7 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：科研项目 |  |  | 10 | 9 | 5 |  | 4.92 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：国外期刊 |  |  | 8 | 1 | 3 |  | 1.64 |  | 受疫情影响，增加投稿困难，改投国内核心期刊 |  |
|  |  |  | 指标2：国内核心 |  |  | 10 | 16 | 4 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：国内一般期刊 |  |  | 12 | 11 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：省部级项目 |  |  | 16 | 18 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020年6月25日之前 |  |  | 经费执行30%以上 | 34% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标1：2020年9月25日之前 |  |  | 经费执行50%以上 | 62% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标1：2020年12月25日之前 |  |  | 经费执行80%以上 | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算成本控制数 |  |  | 66万元 | 61万元 | 10 |  | 10 |  | 控制在实际批复数以内 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：指导青年教师 |  |  | 25 | 22 | 15 |  | 13.4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：指导研究生 |  |  | 30 | 26 | 15 |  | 13.4 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教师满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.32 |  |  |  |