附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-哲社重点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都经济贸易大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姚东旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83952166 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 49.5 |  | 45.56 | 36.983621 |  | 10 |  | 81.18% |  | 8.08 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 49.5 |  | 45.56 | 36.98362 |  | — |  | 81.18% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：本项目将发表学术论文4篇：其中国内核心级别以上期刊论文2篇、同时培养研究生3名。 目标2：部分研究成果可为至少未来5-10年的人才教育与培养提供研究型案例，从而提高培养质量 |  |  |  |  |  | 1. 出版专著1部；发表学术期刊论文9篇，其中核心期刊以上论文8篇；培养研究生5名，指导研究生完成学术硕士论文1篇，发表学术论文2篇。2人助研考核优秀，1人获国家奖学金，并获得北京市优秀毕业生称号。 2. 大学生令人堪忧的阅读现状需要传统经典阅读推广的介入，司新丽老师撰写的论文《价值与路径: 大学生群体传统经典阅读推广》提出了在大学生群体中推广传统经典阅读的三条路径，有助于提升大学生群体的人文素养，增强大学生的文化自信。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：论文 |  | 4篇 |  | 9篇 | 6 |  | 5.38 |  | 因期刊审稿时间也较难估计，项目申报时，设定目标过于保守。 |  |
|  |  |  | 指标2：培养研究生 |  | 3名 |  | 5名 | 6 |  | 5.92 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：核心论文 |  | 2篇 |  | 8篇 | 10 |  | 9 |  | 科研成果形成时间不好估计，期刊审稿时间也较难估计。项目申报时，设定目标过于保守。 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：制定计划方案 |  | 1-4月 |  | 1-4月 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：实地考察调研 |  | 5-9月 |  | 5-11月 | 6 |  | 5.4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：数据分析整理，发表成果 |  | 10-12月 |  | 4-12月 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 49.5万元 |  | 45.56万 | 10 |  | 9.5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：社会效益 |  | 部分成果可转化为课程的教学案例，丰富课堂教学实践内容；部分成果可以为政府相关部门决策提供辅助和参考 |  | 司新丽课题组对在大学生群体推广传统经典阅读提出了有建设性的意见；李强、尚华艳、李红霞、潘娜等课题组分别在中国城市规划、城市公共交通、财政转移支付对医疗卫生基本公共服务均等化以及京津冀养老等方面提出了有建设性的意见 | 30 |  | 27.2 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：受支持教师满意度 |  | ≥95% |  | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.48 |  |  |  |