附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流-菁英奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都经济贸易大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 谢海霞 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-83952983 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 |  | 77 | 77 | 10 |  | 100% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100 |  | 77 | 77 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目的预期总目标是通过北京市高等学校菁英奖学金的发放吸引更多优秀学生赴国外学习，符合学校制定的“十三五”规划，到2020年，出国学习交流学生达600人以上。 |  |  |  |  |  | 通过本项目，2020年新增出国留学生39人，出国学习交流学生总人数基本达到600人。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：长期项目出国学生 |  | 50人 |  | 39人 | 10 | 7.8 |  | 因新冠疫情影响,部分学生未能赴境外学习。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：外语应用能力 |  | 普遍提高 |  | 普遍提高 | 6 | 4.8 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：学术水平 |  | 普遍提高 |  | 普遍提高 | 6 | 4.8 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：奖学金项目启动 |  | 2020.01.01—2020.05.30 |  | 2020.01.01—2020.05.30 | 6 | 5.8 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：奖学金项目评审 |  | 2020.06.01—2020.11.15 |  | 2020.06.01—2020.06.15 | 6 | 5.5 |  | 受疫情影响及按照上级精神，为保障学生身体健康，下半年未派遣学生参加国际交流项目。 |  |
|  |  |  | 指标3：奖学金发放 |  | 2020.11.16 —2020.12.30 |  | 2020.06.16 —2020.06.30 | 6 | 4.9 |  | 受疫情影响及按照上级精神，为保障学生身体健康，下半年未派遣学生参加国际交流项目。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 100万 |  | 77万 | 10 | 8.4 |  | 根据实际批复金额控制预算。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：增加学生福利 |  | 实现效益 |  | 为符合要求足额发放了奖助学金 | 15 | 12.9 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高学校国际化水平 |  | 实现效益 |  | 通过该项目，吸引大量国外学生，提高了学校国际化水平 | 15 | 12.3 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：受益学生满意度 |  | 0.95 |  | 0.95 | 10 | 9.8 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86.8 |  |  |  |