附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流-外国留学生奖学金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都经济贸易大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王少国 |  |  |  |  | 联系电话 | 15120097288 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 239 |  | 155.1 | 155.1 | 10 | 100% |  | 9.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 239 |  | 155.1 | 155.1 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2020年我校拟资助成绩优秀的学生：博士研究生15人，资助标准3万元每人；硕士研究生16人，资助标准3万元每人；本科生55人，资助标准2万元每人；本科生35人，资助标准1万元每人；校际交流生15人，资助标准1万元每人；其他40人，资助标准0.5万元每人。 |  |  |  |  |  | 2020年我校资助成绩优秀的学生：博士研究生22人，资助标准3.7万元每人；硕士研究生3人，资助标准3万每人；硕士研究生1人，资助标准2.7万每人；本科生26人，资助标准2万元每人；语言生7人，资助标准1万元每人；语言生6人，资助标准0.5万元每人 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：普通进修生人数增长 |  | 3% |  | 无增长 | 5 | 2.5 | 疫情原因招生下滑; 新学年加大奖学金宣传力度,加强招生宣传 |  |
|  |  |  | 指标2：本科生人数增长 |  | 5% |  | 无增长 | 5 | 2.5 | 疫情原因招生下滑; 新学年加大奖学金宣传力度,加强招生宣传 |  |
|  |  |  | 指标3：研究生人数增长 |  | 5% |  | 无增长 | 5 | 2.5 | 疫情原因招生下滑; 新学年加大奖学金宣传力度,加强招生宣传 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：学历生数占留学生总数 |  | 大于30% |  | 60% | 5 | 4.8 | 实际招生比例变化 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020年7月发放比例 |  | 10% |  | 0% | 5 | 1.9 | 参评学生成绩及综合评价尚未出，无法评奖 |  |
|  |  |  | 指标2：2020年12月底发放比例 |  | 100% |  | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：博士研究生15人，奖励标准3万元每人 |  | 45万 |  | 81.4万 | 4 | 3.52 | 根据招生情况及学生考试成绩综合调整;根据博士生比例及成绩调整 |  |
|  |  |  | 指标2：硕士研究生16人，奖励标准3万元每人 |  | 48万 |  | 11.7万 | 4 | 2.6 | 根据招生情况及学生考试成绩综合调整;根据硕士生比例及成绩调整 |  |
|  |  |  | 指标3：本科生55人，奖励标准2万元每人；本科生35人，奖励标准1万元每人 |  | 145万 |  | 本科生实际奖励共计52万元 | 4 | 2.4 | 根据招生情况及学生考试成绩综合调整;根据本科生比例及成绩调整 |  |
|  |  |  | 指标4：校际交流生15人，奖励标准1万元每人 |  | 15万 |  | 0万 | 4 | 1.8 | 疫情原因未接收校际交流生 |  |
|  |  |  | 指标5：其他40人，奖励标准0．5万元每人 |  | 20万 |  | 10万 | 4 | 2.4 | 根据招生情况有所调整 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 留学生学费等的总收入比2019年增长 |  | 2% |  | 无增长 | 30 | 19 | 疫情影响招生数下滑 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学校满意度 |  | 大于90% |  | 95% | 5 | 4.8 |  |  |
|  |  |  | 受益留学生满意度 |  | 大于95% |  | 100% | 5 | 4.8 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 69.92 |  |  |