附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流-“一带一路”外国留学生奖学金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都经济贸易大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王少国 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15120097288 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 75 | 45.7 |  | 45.7 |  | 10 |  | 100% |  | 9.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 75 | 45.7 |  | 45.7 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年我校拟资助：硕士研究生15人，资助标准3万元每人；本科生15人，资助标准2万元每人。 |  |  |  |  |  | 2020年我校资助学生：硕士研究生2人，资助标准3万元每人；硕士研究生1人，资助标准2.7万元每人；本科生18人，资助标准2万元每人；本科生1人，资助标准1万元每人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：“一带一路”奖学金项目本科生 |  |  | 15人 | 24人 | 8 |  | 7.8 |  | 根据招生情况及学生考试成绩综合调整 |  |
|  |  |  | 指标2：“一带一路”奖学金项目研究生 |  |  | 15人 | 3人 | 8 |  | 3.2 |  | 根据招生情况及学生考试成绩综合调整 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：学历生数占留学生总数 |  |  | 大于30% | 60% | 10 |  | 9.4 |  | 实际招生比例变化 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020年12月底发放比例 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 9.8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：本科生15人，每人2万 |  |  | 30万 | 37万 | 7 |  | 5.8 |  | 根据招生情况及学生考试成绩综合调整;根据本科生比例及成绩调整 |  |
|  |  |  | 指标2：硕士研究生15人，每人3万 |  |  | 45万 | 8.7万 | 7 |  | 3 |  | 根据招生情况及学生考试成绩综合调整;根据硕士生比例及成绩调整 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：留学生学费等的总收入比2019年增长 |  |  | 5%左右 | 无增长 | 30 |  | 18.4 |  | 疫情原因招生数下滑 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学校满意度 |  |  | 大于90% | 95% | 5 |  | 4.8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：受益留学生满意度 |  |  | 大于95% | 100% | 5 |  | 4.8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.4 |  |  |  |