附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 学生资助—研究生学业奖学金(2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都经济贸易大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孟毅芳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13488817118 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1739.2 |  | 1739.2 | 1739.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1739.2 |  | 1739.2 | 1739.2 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 借助本项目,完善我校研究生学业奖学金评定体系，加强对优秀学生的奖励，以实现引导研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取，提高我校研究生教育的整体质量。通过本项目的实施，拟实现以下目标： 依据相应的管理办法,落实提高研究生学业奖学金的标准和覆盖范围，使得研究生新生100%享受学业奖学金；老生覆盖率不低于85%。基本缓解研究生就学期间的生活压力。 |  |  |  |  |  | 借助本项目,加强对优秀学生的奖励，依据相应的管理办法,基本缓解研究生就学期间的生活压力。研究生新生评选1253人，符合条件的新生100%享受学业奖学金；老生1425人，覆盖率不低于应评人数的85%。学业奖学金的发放缓解研究生就学期间的生活压力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培养硕士研究生 |  | 3350 |  | 3350 | 8 |  | 7.8 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：培养博士研究生 |  | 486 |  | 486 | 8 |  | 7.8 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：保障研究生基本生活 |  | 100% |  | 100%保障研究生基本生活 | 7 |  | 6.8 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：评定符合首都经济贸易大学学业奖学金管理办法规定 |  | 100% |  | 100%按照相关规定评审发放 | 7 |  | 6.6 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020年3月底发放比例 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：不超当年预算数 |  | ≤1739.2 |  | 1739.2 | 10 |  | 9.8 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：提高研究生的整体待遇水平指标 |  | 提高研究生的整体待遇水平指标 |  | 提高研究生的整体待遇水平指标 | 15 |  | 13.7 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：激发研究生学习和科研的积极性 |  | 激发研究生学习和科研的积极性 |  | 激发研究生学习和科研的积极性 | 15 |  | 12.7 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：受益研究生满意度 |  | 95%以上 |  | 97.2% | 10 |  | 9.4 |  | 超过预期 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.6 |  |  |  |