附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-基础设施定额改造-校本部热力改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都经济贸易大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈润源 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83951080 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3240 |  | 3240 | 3240 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3240 |  | 3240 | 3240 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成项目预算评审、落实资金到位，完成项目招投标，确定施工和监理单位，完成整个采暖设备的订货工作，完成东西两段暗挖工程和5号和7号竖井的明挖工作，产出成本为项目总成本控制在3240万元之内 |  |  |  |  |  | 按照预算金额及合同内容完成所有指标。完成了项目预算评审、落实资金到位，完成项目招投标，确定施工和监理单位，完成整个采暖设备的订货工作，完成东西两段暗挖工程和5号和7号竖井的明挖工作，产出成本为项目总成本控制在3240万元之内。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：热利管线直埋敷设 |  | 材料及设备采购金额1860万元 |  | 材料及设备采购完成产值1860万元 | 5 |  | 4.3 |  | 原有施工计划依据现场实际情况有变动，现根据实际进度需求进行了调整 |  |
|  |  |  | 指标2：华侨学院、赛欧公寓和南校区热交换站 |  | 管线明挖、暗挖实物工程量完成1380万元 |  | 完成产值1380万元 | 5 |  | 4.3 |  | 原有施工计划有变动，现根据实际进度需求进行了调整 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：改善办学保障条件-校本部热力改造工程 |  | 满足《城市供热管网工程施工及验收规范(CJJ 28-2014》要求，质量合格，达到设计标准和使用要求。 |  | 验收合格, 满足《城市供热管网工程施工及验收规范(CJJ 28-2014》要求，质量合格，达到设计标准和使用要求。 | 10 |  | 9.6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：进行深化设计，完成施工图纸设计 |  | 2020年3-4月 |  | 2020年3-4月 | 5 |  | 4.8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：委托造价咨询公司进行标底和清单编制工作，委托招标公司进行施工和监理单位招标 |  | 2020年4-5月 |  | 2020年4-5月 | 5 |  | 4.8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：确定中标单位进行工程施工 |  | 2020年7-8月 |  | 2020年7-8月 | 5 |  | 4.8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：工程竣工验收合格后，向审计处报审，并完成工程结算审核 |  | 2020年9-10月 |  | 暂时无法竣工验收 | 5 |  | 4.36 |  | 工程两年滚动，主要工作内容要在2021年才能完成，不具备结算审核条件 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总成本 |  | 6300万元 |  | 3240万元 | 10 |  | 10 |  | 该项目为滚动项目，2020年拨付3240万元。因此，总成本控制在了3240万元。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 |  | 通过本项目的实施保证本部建筑面积增加产生的采暖需求，降低了运行维护成本，消除现有锅炉房的安全隐患，为学生和广大教职员工营造一个清洁、舒适的教育、学习环境，推动我校教学事业的发展，促进教学为中心的各项工作的开展。 |  | 通过本项目的实施保证本部建筑面积增加产生的采暖需求，降低了运行维护成本，消除现有锅炉房的安全隐患，为学生和广大教职员工营造一个清洁、舒适的教育、学习环境，推动我校教学事业的发展，促进教学为中心的各项工作的开展。 | 30 |  | 27.5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生对项目实施的满意度 |  | ≥95% |  | 95% | 10 |  | 9.9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.36 |  |  |  |