附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-长城学者(2018年滚动项目) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都经济贸易大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 商筱辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83952199 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 31.395 | 31.395 |  | 27.47 |  | 10 |  | 87.5% |  | 8.63 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 31.395 | 31.395 |  | 27.47 |  | — |  | 87.5% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过人才培养、科学研究和社会服务，能为北京市经济社会发展提供重要的咨询和服务，为发展决策提供依据。通过人才培养的方式，将对整个学校乃至北京市的相关专业发展提升提供优秀人才；通过科学研究，形成的系列研究成果，将对北京市经济社会的可持续发展提供理论依据；通过学术交流和社会服务，将提升政府、机构及社会民众的满意度 |  |  |  |  |  | 完成研究报告3部，培养学生2名，年轻教师2名。发表论文15篇，其中权威B2篇。给企业提供咨询8次。参加研讨会20余次。课程建设 3门，分别是《国际经济学》中国大学MOOC，《高级政治经济学》、《高级宏观经济学》。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发表论文 |  |  | 7 | 15 | 6 |  | 5.76 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：出版专著 |  |  | 4 | 2 | 6 |  | 4 |  | 经费未到位，改为发表论文 |  |
|  |  |  | 指标3：科研项目 |  |  | 2 | 1 | 6 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：国家级项目 |  |  | 2 | 0 | 6 |  | 0.4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：国内核心 |  |  | 5 | 8 | 6 |  | 6 |  | 经费未到位，改为发表论文 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2021年4月30日之前 |  |  | 100% | 87.5% | 10 |  | 8.35 |  | 项目经费执行期未到 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算成本控制数 |  |  | 31.395 | 27.47 | 10 |  | 9.2 |  | 项目经费执行期未到 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：团队讲师晋升副教授 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 9.4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：指导研究生 |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：团队副教授晋升教授 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 9.4 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教师满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83.14 |  |  |  |