附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-青年拔尖（2017、2018年滚动项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都经济贸易大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 商筱辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83952199 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.7125 | 30.7125 |  | 18.517 |  | 10 |  | 60.29% |  | 6.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30.7125 | 30.7125 |  | 18.517 |  | — |  | 60.29% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.发表论文12篇，国内核心期刊7篇，国外期刊4篇；一般期刊1篇 2.出版专著1部； 3.撰写研究报告2篇； 4.参加学术会议11次，其中参加国内会议11次； |  |  |  |  |  | 1.发表论文19篇，国内核心期刊10篇，国外期刊3篇； 2.出版专著3部； 3.撰写研究报告4篇； 4.参加学术会议8次 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发表论文 |  |  | 12 | 19 | 6 |  | 5.72 |  | 论文发表周期不可控 |  |
|  |  |  | 指标2：专著 |  |  | 1 | 3 | 6 |  | 5.28 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：研究报告 |  |  | 2 | 4 | 6 |  | 5.88 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：国家级项目 |  |  | 4 | 2 | 6 |  | 3.2 |  | 论文发表质量提高 |  |
|  |  |  | 指标2：国内核心 |  |  | 7 | 10 | 6 |  | 5.84 |  | 3篇国外期刊 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020年6月30日之前 |  |  | 90% | 60.29% | 10 |  | 7 |  | 资金下达较晚，项目执行期未到 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算成本控制数 |  |  | 30.7125万 | 18.517万 | 10 |  | 7.6 |  | 项目执行期未到 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：指导研究生 |  |  | 10 | 10 | 30 |  | 27.2 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教师满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.73 |  |  |  |