附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设-一流专业建设（年初） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都经济贸易大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘强 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15501033357 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 329.304431 |  | 329.304431 | 256.470178 |  | 10 |  | 77.88% |  | 7.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 329.304431 |  | 329.304431 | 256.470178 |  | — |  | 77.88% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以全面提升育人质量为理念，通过师资人才培养水平的显著提升、各类平台水平升级、引入先进的教育理念和方法，培养契合北京和国家经济建设发展需要的一流财会人才。将首都经济贸易大学会计学专业建成国内一流、国际知名的会计学专业。 以金融学、金融工程入选国家一流本科专业为契机，通过师资队伍建设、课程体系改革、人才培养机制完善、实习实践基地拓展多维度构建人才培养体系，力争培养视野开阔、脚踏实地的新时代金融人才。 |  |  |  |  |  | 以全面提升育人质量为理念，通过师资人才培养水平的显著提升、各类平台水平升级、引入先进的教育理念和方法，培养契合北京和国家经济建设发展需要的一流财会人才。 以金融学、金融工程入选国家一流本科专业为契机，通过师资队伍建设、课程体系改革、人才培养机制完善、实习实践基地拓展多维度构建人才培养体系，力争培养视野开阔、脚踏实地的新时代金融人才。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补充校外实践导师 |  | 15人 |  | 15人 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：引进和开发高水平案例 |  | 10个 |  | 10个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：与境外高校合作组建教学团队 |  | 1个 |  | 1个 | 2 |  | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：产学研联动创新项目 |  | 10个 |  | 12个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：建立与世界一流大学同步的课程 |  | 2门 |  | 2门 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：创新型实践实训课程 |  | 2门 |  | 2门 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：召开研讨会／学术会议 |  | 0次 |  | 4次 | 2 |  | 1.28 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：教师参加培训 |  | 40人次 |  | 45人次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标9：师生境外进修交流 |  | 0人次 |  | 0人次 | 2 |  | 1.2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标10：境外或校外专家学者讲学 |  | 5人次 |  | 10人次 | 2 |  | 1.66 |  |  |  |
|  |  |  | 指标11：慕课录制上线 |  | 5门 |  | 8门 | 2 |  | 1.92 |  |  |  |
|  |  |  | 指标12：本科生获省部级奖励 |  | 50人次 |  | 50人次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标13：本科生发表核心期刊论文 |  | 20篇 |  | 20篇 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标14：科技金融实验室 |  | 1间 |  | 1间 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标15：国际会计职业团体课程认证 |  | 1家 |  | 1家 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：财务共享中心和资金集中管控实践平台 |  | 国内一流 |  | 国内一流 | 2 |  | 1.74 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培育一项教育教学项目 |  | 省部级标准 |  | 省部级标准 | 2 |  | 1.74 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：本科生深造率 |  | 50%以上 |  | 40%以上 | 2 |  | 1.52 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：将财务机器人引入实验中心 |  | 智能化会计教学 |  | 智能化会计教学 | 2 |  | 1.84 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 指标1：金融核心课慕课上线率 |  | 62.5% |  | 87.5% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：金融科技实验室使用率 |  | 20% |  | 35% | 3 |  | 2.8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：慕课制作费用不超过20万/门 |  | ≤20万每门 |  | 19.5万/门 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：8门混合式金课费用总额低于20万 |  | ≤20万8门 |  | 19.8万/8门 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：各项工作完成进度 |  | 2020年完成 |  | 2020年完成 | 5 |  | 4.4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：财政资金 |  | 329.304331万 |  | 329.304331万 | 5 |  | 4.2 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：专业在全国的影响力 |  | 增强 |  | 增强了专业影响力 | 5 |  | 4.2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：学生培养质量 |  | 提升 |  | 学生培养质量得到提升 | 5 |  | 4.2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：学生境外交流 |  | 保持稳定 |  | 学生境外交流保持稳定 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：境外教师授课 |  | 保持稳定 |  | 境外教师授课保持稳定 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：受益教师满意度 |  | 90% |  | 93% | 4 |  | 3.6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：学生满意度 |  | 90% |  | 95% | 4 |  | 3.6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：用人单位满意度 |  | 90% |  | 90% | 2 |  | 1.8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87.9 |  |  |  |