附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设—高水平人才交叉培养计划-外培计划（追加第二批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 首都经济贸易大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陶盈 |  |  |  | 联系电话 |  | 15910693181 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 246 | 246 | 149.4130 |  | 10 |  | 60.74% |  | 6.02 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 246 | 246 | 149.4130 |  | — |  | 60.74% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济学院预计派出6名同学到美国加州大学圣地亚哥分校 |  |  |  |  | 经济学院派出6名同学到美国加州大学圣地亚哥分校 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：经济学院派出6名学生 |  | 6 | 6 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： 学生国际交往能力提升 |  | 80% | 80% | 12 |  | 10.2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：经济学院学生完成第一学期的线上教学 |  | 2021年2月完成 | 2021年1月完成 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：经济学院对应财政资金汇出 |  | 246万 | 149.4130 | 14 |  | 9.4 |  | 因资金拨付较晚，部分学生出国学习计划推迟。 2021年继续支持学生出国学习 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：学生出国率 |  | 显著提升 | 学生出国率提高 | 15 |  | 12.9 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：本专业口碑 |  | 显著提升 | 专业口碑提升 | 15 |  | 12.7 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教师满意度 |  | ≥95% | 教师满意度100% | 5 |  | 4.8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：学生满意度 |  | ≥95% | 学生满意度100% | 5 |  | 4.8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84.82 |  |  |  |