附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-定额2（追加） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 首都经济贸易大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈润源 |  |  |  | 联系电话 |  | 13910202875 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1640.323241 | 1602.672903 | 1602.374619 |  | 10 |  | 99.98% |  | 9.74 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1640.323241 | 1602.672903 | 1602.374619 |  | — |  | 99.98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标（2020年1月—2020年12月） 年度目标：本次改造项目的主要目的是为了改善校园生活环境，改善教学条件和创造优美的教学环境，改善阅读环境，改善住宿生住宿条件，提供优美的就餐环境，满足广大师生员工的需求。改造内容包括：红庙校区贯通培养项目宿舍改造（3号、7号宿舍）、图书馆改造、4号教学楼改造、食堂室内改造、电气线路改造、2020年赛欧公寓通道机更新改造及红庙学生公寓通道机建设、2020年红庙校区视频监控系统更新改造及安保网络扩容等工程。 |  |  |  |  | 已按计划完成红庙校区贯通培养项目宿舍改造（3号、7号宿舍）、图书馆改造、4号教学楼改造、食堂室内改造、电气线路改造、2020年赛欧公寓通道机更新改造及红庙学生公寓通道机建设、2020年红庙校区视频监控系统更新改造及安保网络扩容等工程。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 产出指标 产出指标 | 数 量 指 标 数 量 指 标 数 量 指 标 | 指标1：走廊吊顶拆除新作 |  | 702㎡ | 702㎡ | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：走廊楼梯间墙面粉刷涂料 |  | 2750㎡ | 2750㎡ | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标:3：原有安防设施拆除 |  | 80个 | 80个 | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：新装吸顶灯 |  | 90个 | 90个 | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：智能限电系统安装 |  | 255间 | 255间 | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：木质宿舍门更换 |  | 247樘 | 247樘 | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：暖气管线改造 |  | 5800米 | 5800米 | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：暖气片更换 |  | 581组 | 581组 | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标9：屋面更换屋面板 |  | 350㎡ | 350㎡ | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标10：安置空气源热泵浴室淋浴供水系统设备 |  | 1台套 | 1台套 | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标11：外墙面刷真石漆涂料 |  | 8400㎡ | 8400㎡ | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标12：内钢窗更换 |  | 215㎡ | 215㎡ | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标13：木门更换 |  | 80㎡ | 80㎡ | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标14：水磨石地面翻新打蜡 |  | 2500㎡ | 2500㎡ | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标15：内墙粉刷涂料 |  | 2500㎡ | 2500㎡ | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标16：屋面重新做防水 |  | 2000㎡ | 2000㎡ | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标17：大厅吊顶拆改新作 |  | 800㎡ | 800㎡ | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标18：会议室装修 |  | 80㎡ | 80㎡ | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标19：拆除并新做教室地砖地面 |  | 4000㎡ | 4000㎡ | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标20：墙面粉刷 |  | 5800㎡ | 5800㎡ | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标21：室外坡道下沉整修换石材面层 |  | 50㎡ | 50㎡ | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标22：食堂地面砖更换 |  | 3000㎡ | 3000㎡ | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标23：墙面砖涂料粉刷 |  | 8000㎡ | 8000㎡ | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标24：原有灯具换装 |  | 125套 | 125套 | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标25：更换低压配电柜 |  | 13台 | 13台 | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标26：更换进线柜 |  | 2台 | 2台 | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标27：更换出线柜 |  | 9台 | 9台 | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标28：装修配电室 |  | 4个 | 4个 | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标29：安装闸机 |  | 42套 | 42套 | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标30：安装摄像机点位共计各类摄像机 |  | 81个 | 81个 | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标31：链路带宽扩充 |  | 10G扩充为改为20G | 10G扩充为改为20G | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标32：购置磁盘存储器 |  | 4台 | 4台 | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  | 质 量 指 标 质 量 指 标 | 指标1：红庙校区贯通培养项目——宿舍改造（3号、7号宿舍） |  | 满足《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018，2018年《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242，质量合格，达到设计标准。 | 满足《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018，2018年《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242，质量合格，达到设计标准。 | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：红庙校区贯通培养项目——图书馆改造 |  | 满足施工质量达到《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018；质量合格，达到设计标准和使用要求。 | 满足施工质量达到《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018；质量合格，达到设计标准和使用要求。 | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：红庙校区贯通培养项目——4号教学楼改造 |  | 施工质量达到《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018，2018年《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242，质量合格，达到设计标准和使用要求 | 施工质量达到《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018，2018年《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242，质量合格，达到设计标准和使用要求 | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：红庙校区贯通培养项目——食堂室内改造 |  | 施工质量符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018，质量合格，达到设计标准和使用要求。 | 施工质量符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018，质量合格，达到设计标准和使用要求。 | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：红庙校区贯通培养项目——电气线路改造 |  | 符合配电室二级安全生产标准化评审标准要求，确保安全生产正常运行，施工质量达到《建筑电气工程施工质量的监控与验收》的要求，满足《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018，质量合格，达到设计标准和使用要求。 | 符合配电室二级安全生产标准化评审标准要求，确保安全生产正常运行，施工质量达到《建筑电气工程施工质量的监控与验收》的要求，满足《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018，质量合格，达到设计标准和使用要求。 | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：2020年赛欧公寓通道机更新改造及红庙学生公寓通道机建设 |  | 符合《GB50396-2007出入口控制系统工程设计规范》、《北京高校安全技术防范和消防系统建设、使用、维护规范的通知》 (京教工办[2017] 22 号)设计标准和相关要求。 | 符合《GB50396-2007出入口控制系统工程设计规范》、《北京高校安全技术防范和消防系统建设、使用、维护规范的通知》 (京教工办[2017] 22 号)设计标准和相关要求。 | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：2020年红庙校区视频监控系统更新改造及安保网络扩容等工程。 |  | 符合《GB50348-2004安全防范技术规范》、《GB50395-2007视频安防监控系统工程设计规范》、GB/t28181国家标准《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》、《民用闭路监视电视系统工程技术规范(GB50198-94)》、《北京高校安全技术防范和消防系统建设、使用、维护规范的通知》 (京教工办[2017] 22 号)、设计标准和相关要求。 | 符合《GB50348-2004安全防范技术规范》、《GB50395-2007视频安防监控系统工程设计规范》、GB/t28181国家标准《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》、《民用闭路监视电视系统工程技术规范(GB50198-94)》、《北京高校安全技术防范和消防系统建设、使用、维护规范的通知》 (京教工办[2017] 22 号)、设计标准和相关要求。 | 1 |  | 0.98 |  |  |  |
|  |  | 时 效 指 标 | 指标1：进行深化设计，完成施工图纸设计 |  | 2020年3-4月 | 2020年3-4月 | 2 |  | 1.7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：委托造价咨询公司进行标底和清单编制工作，委托招标公司进行施工和监理单位招标 |  | 2020年5-6月 | 2020年5-6月 | 2 |  | 1.7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：确定中标单位，进行工程施工 |  | 2020年7-8月 | 2020年7-8月 | 2 |  | 1.9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：工程竣工验收合格后，向审计处报审，并完成工程结算审核 |  | 2020年9-10月 | 2020年9-10月 | 2 |  | 1.9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总成本 |  | 1602.672903万元 | 1602.374619万元 | 3 |  | 2.78 |  |  |  |
|  |  | 效益 指标 | 指标1：教学条件和教学环境 |  | 得到改善和美化，为广大师生提供良好的教学场所。 | 得到改善和美化，为广大师生提供良好的教学场所。 | 5 |  | 4.6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：就餐环境 |  | 得到美化，降低安全隐患，为标准化食堂复审奠定基础 | 得到美化，降低安全隐患，为标准化食堂复审奠定基础 | 5 |  | 4.6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：安全环境 |  | 维护校园安全稳定，提升“平安校园”建设水平 | 维护校园安全稳定，提升“平安校园”建设水平 | 5 |  | 4.6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：生活安全 |  | 减少外来无关人员的进出，有效地保证了校园安全 | 减少外来无关人员的进出，有效地保证了校园安全 | 5 |  | 4.6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：住宿条件 |  | 得到提高，为住宿学生提供创造安全、完善的住宿环境 | 得到提高，为住宿学生提供创造安全、完善的住宿环境 | 5 |  | 4.6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：阅读环境 |  | 得到改善，为师生创造良好的学习氛围。 | 得到改善，为师生创造良好的学习氛围。 | 5 |  | 4.68 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：师生对项目实施的满意度指标值 |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 9.76 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.38 |  |  |  |