附件2

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-职业教育-职业院校体育教师素质提高工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京铁路电气化学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姬立中 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18811058706 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6 |  | 2.8978 | 2.8978 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 6 |  | 2.8978 | 2.8978 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：按计划完成中等职业学校体育教师培训任务 目标2：符合教委北京市职业院校教师素质提高工程培训要求 目标3: 达到中等职业学校体育教师预期培训效果 |  |  |  |  |  | 目标1：因疫情原因,上级核减经费按计划完成部份培训任务 目标2：符合教委北京市职业院校教师素质提高工程培训要求 目标3: 达到中等职业学校体育教师预期培训效果 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训人时 |  | 实施一个培训项目，年培训规模达到1200人时 |  | 579.56人时 | 10 |  | 10 |  | 因疫情原因,上级核减经费 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训标准 |  | 满足北京市教委的培训要求 |  | 满足了北京市教委的培训要求，北京市中职体育教师队伍的整体素质和水平进一步提高， | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成培训计划 |  | 预计360天内完成 |  | 按时完成了培训计划 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 培训成本 |  | 总成本控制在6万元以内 |  | 全年共支出2.8978，控制了成本 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 |  | 以最小成本，提高参培教师的体育课综合运用体育技术能力、教学能力、训练比赛和裁判能力、组织管理能力、科研能力 ，提升中职学校骨干体育教师的数量和质量。 |  | 通过培训提高参培教师的体育课综合运用体育技术能力、教学能力、训练比赛和裁判能力、组织管理能力、科研能力 ，提升中职学校骨干体育教师的数量和质量。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 北京市中职体育教师队伍的整体素质和水平进一步提高，打造一支具有较高体育运动水平和教育教学素养的体育教师队伍。 |  | 通过培训北京市中职体育教师队伍的整体素质和水平进一步提高，打造一支具有较高体育运动水平和教育教学素养的体育教师队伍。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市教委 |  | 达成北京市职业院校素质提高工程中职体育教师培训目标，上级领导满意 |  | 对市教委相关领导进行了满意度调查，均表示满意 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 参培学校 |  | 提高中职学校的体育课教学水平和质量，参培学校满意 |  | 对参加培训的学校进行了满意度调查，均表示满意 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 参培体育教师 |  | 提高参培教师的体育教育教学及科研能力，参培教师满意 |  | 对参加培训的老师进行了满意度调查，均表示满意 | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。