项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展—教育发展—集中居住健康观察点房屋改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市教工休养院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛广军 |  |  |  | 联系电话 | 69991723 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 140.1 | 140.1 | 140.1 | 10 |  | 100% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 140.1 | 140.1 | 140.1 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为健康观察点提供满足需要的住房，实现切断疫情传播途径，防止疫情扩散的目标。 |  |  |  |  | 完成了健康观察点的房屋改造项目，为首都教育的疫情防控做好坚定的保障工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：满足疫情防控工作需要，对健康观察点所需房屋进行改造 |  | 对西小院平房进行改造，在现有床位175张基础上扩增28个床位，可保障203人集中居住健康观察 | 对西小院平房进行改造，扩增28个床位 | 9 | 9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：系统验收合格率 |  | 100% | 98% | 9 | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成旧设施拆除工作 |  | 2月16日—2月20日 | 2月20日—2月27日 | 8 | 5 |  | 原因：受疫情影响及防控疫情需要，导致工期延后 措施：现工程已全部完工 |  |
|  |  |  | 指标2：完成上下水、强弱电、供暖和门窗安装等工作 |  | 2月21日—2月29日 | 2月28日—3月9日 | 8 | 6 |  | 原因：受疫情影响及防控疫情需要，导致工期延后 措施：现工程已全部完工 |  |
|  |  |  | 指标3：完成装饰及竣工后的保洁工作 |  | 3月1日—3月7日 | 3月10日—3月16日 | 8 | 6 |  | 原因：受疫情影响及防控疫情需要，导致工期延后 措施：现工程已全部完工 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 不高于140.1万元 | 140.1万元 | 8 | 5 |  | 原因：预算项目不全面导致资金不足 措施：自筹资金完成了部分未纳入预算的分项工程 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：疫情防控能力 |  | 集中观察点项目将提高我院的政治站位，为首都教育疫情防控做好保障工作。 | 集中观察点项目提高了我院的政治站位，为首都教育疫情防控做好保障工作。 | 10 | 8 |  | 原因：疫情尚未结束，后续工作仍将继续 措施：持续观察该项目的效益指标 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会影响力 |  | 为健康观察点提供满足需要的住房，实现切断疫情传播途径，防止疫情扩散的目标。 | 为健康观察点提供满足需要的住房，实现切断疫情传播途径，防止疫情扩散的目标。 | 10 | 8 |  | 原因：疫情尚未结束，后续工作仍将继续 措施：持续观察该项目的效益指标 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：未来可持续性发展 |  | 将满足政府应急预案，随时可为疫情防控工作做好准备 | 满足了政府应急预案，随时可为疫情防控工作做好准备 | 10 | 8 |  | 原因：疫情尚未结束，后续工作仍将继续 措施：持续观察该项目的效益指标 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度 |  | ≥95% | 94% | 10 | 7 |  | 原因：西小院距离本院锅炉房较远，长距离的热力输送，会在输送过程中产生损耗，导致供热效能下降。 措施：通过加装循环泵的方法对管线进行了改造，下一供暖季会改善供热不良状况 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 78 |  |  |  |