附件3

项目支出绩效自评表

（  2020 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件--设备购置--北京学校小学部家具设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 林鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910863372 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 952.725950 |  | 952.725950 | 951.9519 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 952.725950 |  | 952.725950 | 951.9519 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年保质保量完成办公家具包括办公区域的工位、座椅更衣柜等家具设备、以及会议室、办公室、文印室等家具设备； 教学家具设备包括剩余26个班级的课桌椅、置物柜、条形凳等（每间40人），开放学习空间、阅览室等区域的沙发、桌椅、书架等，报告厅的桌椅，足球场、乒乓球运动区座椅等。 厨房家具包括一二层学生餐桌等。提供好的教学环境。 |  |  |  |  |  | 本项目根据学校使用需求进行配备，基础办公家具，以及会议室3间，5间师生交流室的办公家具。 满足24个班级，录课教室、报告厅，3间多功能厅；足球场、乒乓球运动区靠墙座椅50个；库房50个货架；在公共区域设置学习角30个，1处小组活动区，8处小组学习区，3处开放学习区，4处下沉庭院，5处阅览区，4处教师办公区咖啡角，5间教研活动室，1间母婴室，3间教师活动中心；在西门门厅、北门上空以及体育馆入口区域，配备了不同大小与造型的沙发、立式花盘等家具；后勤宿舍48人使用的双层床、床垫与柜子；医务室配备双摇式ABS病床2张的教学家具设备。 戏剧教室、曲艺表演教室，棋牌教室1、2，物质科学与生命科学教室，体操教室，服装设计区，家政操作区，舞蹈教室，心理教室的等候区，沙画教室，面塑教室与篆刻教室，剪纸教室，人工智能教室，创造学习中心的专业教室内的家具。 以及一层包间与二层食堂的厨房家具。 以上空间配套家具均已验收合格并投入使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：家具 |  | 办公家具包括办公区域的工位、座椅更衣柜等家具设备、以及会议室、办公室、文印室等家具设备； 教学家具设备包括剩余26个班级的课桌椅、置物柜、条形凳等（每间40人），开放学习空间、阅览室等区域的沙发、桌椅、书架等，报告厅的桌椅，足球场、乒乓球运动区座椅等。 厨房家具包括一二层学生餐桌等。 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设备质量标准 |  | GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件 |  | 符合儿童家具通用技术条件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：方案确认招标 |  | 2020年2月 |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目招投标 |  | 2020年3月-4月 |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：项目实施完成 |  | 2020年10月 |  | 75% | 4 |  | 3 |  | 整体按期完成，个别节点滞后 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总成本控制 |  | 952.725950万元 |  | 951.951900万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：教育产出指标 |  | 满足老师、同学对于教学各功能区设备的需求 |  | 100% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：无 |  | 无 |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 小学开学后，使用情况良好，满意度测评，师生满意度99%以上。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |