附件3

项目支出绩效自评表

（  2020 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-设备购置-北京学校小学部图书购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 林鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910863372 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：于2020年按要求完成图书配置并投入使用。培养学生的阅读能力、开阔视野、提高内涵、增加底蕴。 |  |  |  |  |  | 已经全部10000册图书购置完成，书是人类进步的阶梯，阅读能力的培养是小学语文素质教育重要的组成部分，阅读能力的高低，直接关系到学生的理解能力、运用知识的能力以及表达能力的提升。提高小学生的阅读能力不仅关系到小学生语文素养的培养，而且对他们开阔视野、提高内涵、增加底蕴、放飞心灵有着重要的意义，较好满足了教学需要。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：第一大类：马列主义、毛泽东思想、邓小平理论 |  | 100册 |  | 100册 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：第二大类：哲学、宗教 |  | 150册 |  | 150册 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：第三大类：社会科学总论、政治法律、军事、经济文化、科学、教育、体育、语言、文字、文学、艺术、历史、地理 |  | 6350册 |  | 6350册 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：第四大类：自然科学总论、数学科学和化学、天文学、地球科学、生物科学、医药、卫生、农业科学、工业技术、交通运输、航空、航天环境科学、安全科学 |  | 2400册 |  | 2400册 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：第五大类：综合性图书 |  | 1000册 |  | 1000册 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：质量验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目论证及评审确定 |  | 2020年2月 |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目招投标 |  | 2020年5月 |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：验收使用 |  | 2020年10月 |  | 50% | 4 |  | 2 |  | 因图书需要根据教师及教学需求确定，实施进度有所延迟。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：购置成本 |  | 小于等于50万元 |  | 50万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益指标 |  | 书是人类进步的阶梯，阅读能力的培养是小学语文素质教育重要的组成部分，阅读能力的高低，直接关系到学生的理解能力、运用知识的能力以及表达能力的提升。提高小学生的阅读能力不仅关系到小学生语文素养的培养，而且对他们开阔视野、提高内涵、增加底蕴、放飞心灵有着重要的意义。 |  | 提高了学生的阅读能力，开阔了学生的视野。 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：无 |  | 无 |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 小学部已经开学，师生使用情况良好。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |