附件3

项目支出绩效自评表

（  2020 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-设备购置-北京学校小学部配套设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京学校 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 林鹏 |  |  |  |  | 联系电话 | 13910863372 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 51.461698 |  | 51.461698 | 44.799977 | 10 |  |  | 87.05% |  | 8.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 51.461698 |  | 51.461698 | 44.799977 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年保质保量完成各教室的窗帘安装。 保障学校教育教学。 |  |  |  |  |  | 在开学前已经全部5000平米窗帘以及部分电动窗帘安装完成，使用情况良好，既可以减光、遮光，以适应教学环境对光线不同强度的需求；又可以防风、除尘、隔热、保暖、消声，改善教学环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：窗帘 |  | 5000平米 |  | 100% |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：支架 |  | 500套 |  | 100% |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：上下杆 |  | 1200米 |  | 100% |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：窗帘电机 |  | 320个 |  | 202个 |  | 2 | 1.5 |  | 在财政评审中对电动窗帘进行了调整与核减，数量指标产生差异。 |  |
|  |  |  | 指标5：接收器 |  | 320个 |  | 202个 |  | 2 | 1.5 |  | 在财政评审中对电动窗帘进行了调整与核减，数量指标产生差异。 |  |
|  |  |  | 指标6：遥控器 |  | 320个 |  | 202个 |  | 2 | 1.5 |  | 在财政评审中对电动窗帘进行了调整与核减，数量指标产生差异。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：防火等级 |  | 达到GB/T5455-1977标准中的M1、B1级。 |  | 已完成并投入使用 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：环保标准 |  | GB50325-2001。面料中化学成分含量不得超过国家最新颁布的相关标准和规范要求。 |  | 达到了国家最新颁布的相关标准和规范要求 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：验收合格率 |  | 100% |  | 100% |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目论证及评审确定 |  | 2020年1-2月 |  | 100% |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目招投标 |  | 2020年3-4月 |  | 100% |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：验收使用 |  | 2020年10月 |  | 62.5% |  | 4 | 2.5 |  | 整体按期完成，个别节点延后 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：购置成本 |  | 小于等于51.461698万元 |  | 44.799977万元 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 指标1：教育产出指标 |  | 既可以减光、遮光，以适应教学环境对光线不同强度的需求；又可以防风、除尘、隔热、保暖、消声，改善教学环境。 |  | 已完成并投入使用 |  | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：无 |  | 无 |  | 100% |  | 10 | 10 |  | 目前小学已经开学使用，使用效果反映良好 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.7 |  |  |  |