附件3

项目支出绩效自评表

（  2020 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-设备购置-北京学校中学部配套设备（三）购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 林鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910863372 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 784.9586 |  | 784.9586 | 784.5124 |  | 10 |  | 99.94% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 784.9586 |  | 784.9586 | 784.5124 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：于2020年完成 教学家具考虑30个班课桌椅含初中15个班，每班40人，高中15个班每班48人、书包柜、餐桌椅等，初中每班40人，高中每班48人，宿舍200间，办公家具按照150人工位考虑、以及会议室、校长室、接待室等落实到位 |  |  |  |  |  | 已经购置736位厨房家具、1320教学家具以及验收完成。保障了学生在舒适、安全、环保的环境中读书学习，给教师舒适环保的办公体验，给师生在繁忙的教学和学习过程中提供优质的休息体验，达到办学标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：厨房家具 |  | 736位 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：教学教具 |  | 1320套 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：质量标准 |  | 符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》 |  | 已完成并投入使用 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目论证及评审确定 |  | 2020年2月 |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目招投标 |  | 2020年3-4月 |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：购置安装 |  | 2020年5月 |  | 66.7% | 3 |  | 2 |  | 项目在年度内完成，但由于中学部工程尚在收尾，未验收，不能摆放到位，设备完成验收，存于仓库中。待具备条件摆放到位。 |  |
|  |  |  | 指标4：项目实施完成 |  | 2020年5-10月 |  | 33.3% | 3 |  | 1 |  | 项目在年度内完成，但由于中学部工程尚在收尾，未验收，不能摆放到位，设备完成验收，存于仓库中。待具备条件摆放到位。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：购置成本 |  | 小于等于784.9586万元 |  | 784.5124万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 指标 |  | 让学生在舒适、安全、环保的环境中读书学习，给教师舒适环保的办公体验，给师生在繁忙的教学和学习过程中提供优质的休息体验，达到办学标准 |  | 70% | 30 |  | 21 |  | 因中学部尚未开学，待开学后进行完整跟踪调查。 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：无 |  | 无 |  | 0 | 10 |  | 0 |  | 中学部计划2021年开学，待开学后进行响应调查 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 78 |  |  |  |